## BOLETIM DE MEDIÇÃO
MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Muro e Ampliação da edificação da Policia Militar de Dona Emma | [9 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ: | [9 empty] | DATA:
CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 | [15 empty] | 20.34%
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | TOTAL GERAL | PERÍODO |  |  | ACUMULADO |  | V. Total Medido + Acumulado | Código | Fonte | s/bdi | c/ bdi
[7 empty] | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Qtd | Valor
1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 323.27
2 | Escavação mecanizada para sapata, sem fôrma | m³ | 5.18
3 | Escavação mecanizada para viga baldrame, sem fôrma | m³ | 2.34
4 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, escavação manual com trado concha. Até 1 m de profundidade em cada sapata | m | 26
5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata CA-50 10.00 mm | kg | 44.43
6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata CA-50 8.00 mm | kg | 251.22
7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata CA-60 5.00 mm | kg | 81.32
8 | Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa | m³ | 13.61
9 | Treliça nervurada, altura 120.0 mm (H12) | m | 90
10 | Armação de pilar ou viga CA-50 10.00 mm | kg | 162.91
11 | Armação de pilar ou viga CA-50 8.00 mm | kg | 37.82
12 | Armação de pilar ou viga CA-50 5.00 mm | kg | 59.15
13 | Montagem e desmontagem de fôrma | m² | 69.49
14 | Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa | m³ | 4.4
15 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | m² | 2.2
16 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, 11.5x19x19 argamassa de assentamento com preparo em betoneia | m² | 199.9
17 | Ajudante de pedreiro (remoção das telhas do telhado existente) | h | 8
18 | Pedreiro (remoção das telhas do telhado existente) | h | 8
19 | Trama de madeira composta por terças para telhado de até 2 águas para telha de fibrocimento | m² | 57.6
20 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6mm | m² | 190
21 | Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto com colher de pedreiro, preparo em betoneira | m² | 399.8
22 | Massa única para recebimento de pintura preparo em betoneira | m² | 399.8
23 | Chapim (rufo) em aço galvanizado | m | 11.2
24 | Aterro manual e compactação mecanizada do solo | m³ | 3.5
25 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | m² | 48
26 | Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa | m³ | 3.7
27 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo quebra e chumbamento (não inclui luminária) | un | 2
28 | Ponto de tomada incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo quebra e chumbamento | un | 1
29 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 399.8
30 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica, duas demão | m² | 501.8
31 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo 10 mm² e disjuntor din 50A | un | 1
| TOTAL |  |  |  |  | 0 | TOTAL |  | 0 | TOTAL |  | 0
______________________________
XX
XXX
______________________________
XX
XXX
______________________________
XXX
CNPJ:
XXX

## OR LOTE 01
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Muro e Ampliação da edificação da Policia Militar de Dona Emma |  |  |  |  | DATA | Maio/2022
[5 empty] | BDI | 20.34%
Local: Rua Prefeito Sido Schroeder, Centro | [15 empty] | 120.3%
Cidade: Dona Emma/SC | [15 empty] | 20.34%
QUADRO DE ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | TOTAL GERAL | PERÍODO |  |  | ACUMULADO |  | V. Total Medido + Acumulado | Código | Fonte | s/bdi | c/ bdi
[7 empty] | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Qtd | Valor
1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 323.27 | 0.47 | 151.9369 | 151.9369 | 323.27 | 0.47 | 151.9369 | 323.27 | 0.47 | 151.9369 | 98525 | SINAPI | 0.39 | 0.46933
2 | Escavação mecanizada para sapata, sem fôrma | m³ | 5.18 | 112.29 | 581.6622 | 581.6622 | 5.18 | 112.29 | 581.6622 | 5.18 | 112.29 | 581.6622 | 96520 | SINAPI | 101.62 | 122.2895
3 | Escavação mecanizada para viga baldrame, sem fôrma | m³ | 2.34 | 46.13 | 107.9442 | 107.9442 | 2.34 | 46.13 | 107.9442 | 2.34 | 46.13 | 107.9442 | 96525 | SINAPI | 38.33 | 46.1263
4 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, escavação manual com trado concha. Até 1 m de profundidade em cada sapata | m | 26 | 72.32 | 1880.32 | 1880.32 | 26 | 72.32 | 1880.32 | 26 | 72.32 | 1880.32 | 101173 | SINAPI | 60.1 | 72.3243
5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata CA-50 10.00 mm | kg | 44.43 | 17.75 | 788.6325 | 788.6325 | 44.43 | 17.75 | 788.6325 | 44.43 | 17.75 | 788.6325 | 96546 | SINAPI | 14.75 | 17.7502
6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata CA-50 8.00 mm | kg | 251.22 | 20.02 | 5029.4244 | 5029.4244 | 251.22 | 20.02 | 5029.4244 | 251.22 | 20.02 | 5029.4244 | 96545 | SINAPI | 16.64 | 20.0246
7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata CA-60 5.00 mm | kg | 81.32 | 23.51 | 1911.8332 | 1911.8332 | 81.32 | 23.51 | 1911.8332 | 81.32 | 23.51 | 1911.8332 | 96543 | SINAPI | 19.54 | 23.5144
8 | Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa | m³ | 13.61 | 671.53 | 9139.5233 | 9139.5233 | 13.61 | 671.53 | 9139.5233 | 13.61 | 671.53 | 9139.5233 | 99439 | SINAPI | 558.03 | 671.5333
9 | Treliça nervurada, altura 120.0 mm (H12) | m | 90 | 9.74 | 876.6 | 876.6 | 90 | 9.74 | 876.6 | 90 | 9.74 | 876.6 | 42407 | SINAPI | 8.09 | 9.7355
10 | Armação de pilar ou viga CA-50 10.00 mm | kg | 162.91 | 16.13 | 2627.7383 | 2627.7383 | 162.91 | 16.13 | 2627.7383 | 162.91 | 16.13 | 2627.7383 | 92762 | SINAPI | 13.4 | 16.1256
11 | Armação de pilar ou viga CA-50 8.00 mm | kg | 37.82 | 17.95 | 678.869 | 678.869 | 37.82 | 17.95 | 678.869 | 37.82 | 17.95 | 678.869 | 92761 | SINAPI | 14.92 | 17.9547
12 | Armação de pilar ou viga CA-50 5.00 mm | kg | 59.15 | 20.06 | 1186.549 | 1186.549 | 59.15 | 20.06 | 1186.549 | 59.15 | 20.06 | 1186.549 | 92759 | SINAPI | 16.67 | 20.0607
13 | Montagem e desmontagem de fôrma | m² | 69.49 | 62.66 | 4354.2434 | 4354.2434 | 69.49 | 62.66 | 4354.2434 | 69.49 | 62.66 | 4354.2434 | 92443 | SINAPI | 52.07 | 62.661
14 | Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa | m³ | 4.4 | 671.53 | 2954.732 | 2954.732 | 4.4 | 671.53 | 2954.732 | 4.4 | 671.53 | 2954.732 | 99439 | SINAPI | 558.03 | 671.5333
15 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | m² | 2.2 | 115.72 | 254.584 | 254.584 | 2.2 | 115.72 | 254.584 | 2.2 | 115.72 | 254.584 | 98546 | SINAPI | 96.16 | 115.7189
16 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, 11.5x19x19 argamassa de assentamento com preparo em betoneia | m² | 199.9 | 113.54 | 22696.646 | 22696.646 | 199.9 | 113.54 | 22696.646 | 199.9 | 113.54 | 22696.646 | 103330 | SINAPI | 94.35 | 113.5408
17 | Ajudante de pedreiro (remoção das telhas do telhado existente) | h | 8 | 23.2 | 185.6 | 185.6 | 8 | 23.2 | 185.6 | 8 | 23.2 | 185.6 | 88242 | SINAPI | 19.28 | 23.2016
18 | Pedreiro (remoção das telhas do telhado existente) | h | 8 | 33 | 264 | 264 | 8 | 33 | 264 | 8 | 33 | 264 | 88309 | SINAPI | 27.42 | 32.9972
19 | Trama de madeira composta por terças para telhado de até 2 águas para telha de fibrocimento | m² | 57.6 | 26.46 | 1524.096 | 1524.096 | 57.6 | 26.46 | 1524.096 | 57.6 | 26.46 | 1524.096 | 92543 | SINAPI | 21.99 | 26.4628
20 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6mm | m² | 190 | 56.38 | 10712.2 | 10712.2 | 190 | 56.38 | 10712.2 | 190 | 56.38 | 10712.2 | 94207 | SINAPI | 46.85 | 56.3793
21 | Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto com colher de pedreiro, preparo em betoneira | m² | 399.8 | 4.91 | 1963.018 | 1963.018 | 399.8 | 4.91 | 1963.018 | 399.8 | 4.91 | 1963.018 | 87879 | SINAPI | 4.08 | 4.9099
22 | Massa única para recebimento de pintura preparo em betoneira | m² | 399.8 | 41.12 | 16439.776 | 16439.776 | 399.8 | 41.12 | 16439.776 | 399.8 | 41.12 | 16439.776 | 87529 | SINAPI | 34.17 | 41.1202
23 | Chapim (rufo) em aço galvanizado | m | 11.2 | 62.35 | 698.32 | 698.32 | 11.2 | 62.35 | 698.32 | 11.2 | 62.35 | 698.32 | 101979 | SINAPI | 51.81 | 62.3482
24 | Aterro manual e compactação mecanizada do solo | m³ | 3.5 | 120.58 | 422.03 | 422.03 | 3.5 | 120.58 | 422.03 | 3.5 | 120.58 | 422.03 | 94319 | SINAPI | 100.2 | 120.5807
25 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | m² | 48 | 12.88 | 618.24 | 618.24 | 48 | 12.88 | 618.24 | 48 | 12.88 | 618.24 | 10917 | SINAPI | 10.7 | 12.8764
26 | Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa | m³ | 3.7 | 671.53 | 2484.661 | 2484.661 | 3.7 | 671.53 | 2484.661 | 3.7 | 671.53 | 2484.661 | 99439 | SINAPI | 558.03 | 671.5333
27 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo quebra e chumbamento (não inclui luminária) | un | 2 | 198.9 | 397.8 | 397.8 | 2 | 198.9 | 397.8 | 2 | 198.9 | 397.8 | 93128 | SINAPI | 165.28 | 198.898
28 | Ponto de tomada incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo quebra e chumbamento | un | 1 | 241.61 | 241.61 | 241.61 | 1 | 241.61 | 241.61 | 1 | 241.61 | 241.61 | 93141 | SINAPI | 200.77 | 241.6066
29 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 399.8 | 2.98 | 1191.404 | 1191.404 | 399.8 | 2.98 | 1191.404 | 399.8 | 2.98 | 1191.404 | 88485 | SINAPI | 2.48 | 2.9844
30 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica, duas demão | m² | 501.8 | 16.74 | 8400.132 | 8400.132 | 501.8 | 16.74 | 8400.132 | 501.8 | 16.74 | 8400.132 | 88489 | SINAPI | 13.91 | 16.7393
31 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo 10 mm² e disjuntor din 50A | un | 1 | 2393.13 | 2393.13 | 2393.13 | 1 | 2393.13 | 2393.13 | 1 | 2393.13 | 2393.13 | 101505 | SINAPI | 1988.64 | 2393.1294
| TOTAL |  |  |  |  | 103157.2554 | TOTAL |  | 103157.2554 | TOTAL |  | 103157.2554

## CR LOTE 01
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Muro e Ampliação da edificação da Policia Militar de Dona Emma |  |  |  |  | Data: Maio/2022
Muro 74.24 metros e ampliação de 47.04 metros quadrados |  |  |  |  | BDI = 20,34%
Local: Rua Prefeito Sido Schroeder, Centro
Cidade: Dona Emma/SC
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | VALORES EM REAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1* QUINZENA | % | 2* QUINZENA | % | 3* QUINZENA | %
1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 151.9369 | 0.14729 | 151.9369 | 100 | 0 |  | 0
2 | Escavação mecanizada para sapata, sem fôrma | 581.6622 | 0.56386 | 581.6622 | 100 | 0 |  | 0
3 | Escavação mecanizada para viga baldrame, sem fôrma | 107.9442 | 0.10464 | 107.9442 | 100 | 0 |  | 0
4 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 20 cm, escavação manual com trado concha. Até 1 m de profundidade em cada sapata | 1880.32 | 1.8228 | 1880.32 | 100 | 0 |  | 0
5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata CA-50 10.00 mm | 788.6325 | 0.7645 | 788.6325 | 100 | 0 |  | 0
6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata CA-50 8.00 mm | 5029.4244 | 4.8755 | 5029.4244 | 100 | 0 |  | 0
7 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata CA-60 5.00 mm | 1911.8332 | 1.8533 | 1911.8332 | 100 | 0 |  | 0
8 | Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa | 9139.5233 | 8.8598 | 9139.5233 | 100 | 0 |  | 0
9 | Treliça nervurada, altura 120.0 mm (H12) | 876.6 | 0.84977 | 438.3 | 50 | 438.3 | 50 | 0
10 | Armação de pilar ou viga CA-50 10.00 mm | 2627.7383 | 2.5473 | 1313.8691 | 50 | 1313.8691 | 50 | 0
11 | Armação de pilar ou viga CA-50 8.00 mm | 678.869 | 0.65809 | 339.4345 | 50 | 339.4345 | 50 | 0
12 | Armação de pilar ou viga CA-50 5.00 mm | 1186.549 | 1.1502 | 593.2745 | 50 | 593.2745 | 50 | 0
13 | Montagem e desmontagem de fôrma | 4354.2434 | 4.221 | 2177.1217 | 50 | 2177.1217 | 50 | 0
14 | Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa | 2954.732 | 2.8643 | 0 |  | 2954.732 | 100 | 0
15 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | 254.584 | 0.24679 | 127.292 | 50 | 127.292 | 50 | 0
16 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, 11.5x19x19 argamassa de assentamento com preparo em betoneia | 22696.646 | 22.002 | 11348.323 | 50 | 11348.323 | 50 | 0
17 | Ajudante de pedreiro (remoção das telhas do telhado existente) | 185.6 | 0.17992 | 0 |  | 185.6 | 100 | 0
18 | Pedreiro (remoção das telhas do telhado existente) | 264 | 0.25592 | 0 |  | 264 | 100 | 0
19 | Trama de madeira composta por terças para telhado de até 2 águas para telha de fibrocimento | 1524.096 | 1.4774 | 0 |  | 1524.096 | 100 | 0
20 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento 6mm | 10712.2 | 10.3843 | 0 |  | 10712.2 | 100 | 0
21 | Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura de concreto com colher de pedreiro, preparo em betoneira | 1963.018 | 1.9029 | 0 |  | 1963.018 | 100 | 0
22 | Massa única para recebimento de pintura preparo em betoneira | 16439.776 | 15.9366 | 0 |  | 8219.888 | 50 | 8219.888 | 50
23 | Chapim (rufo) em aço galvanizado | 698.32 | 0.67695 | 0 |  | 349.16 | 50 | 349.16 | 50
24 | Aterro manual e compactação mecanizada do solo | 422.03 | 0.40911 | 0 |  | 0 |  | 422.03 | 100
25 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | 618.24 | 0.59932 | 0 |  | 0 |  | 618.24 | 100
26 | Concretagem com concreto usinado, FCK 25 Mpa | 2484.661 | 2.4086 | 0 |  | 0 |  | 2484.661 | 100
27 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo quebra e chumbamento (não inclui luminária) | 397.8 | 0.38562 | 0 |  | 0 |  | 397.8 | 100
28 | Ponto de tomada incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo quebra e chumbamento | 241.61 | 0.23422 | 0 |  | 0 |  | 241.61 | 100
29 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | 1191.404 | 1.1549 | 0 |  | 0 |  | 1191.404 | 100
30 | Aplicação manual de pintura com tinta acrílica, duas demão | 8400.132 | 8.143 | 0 |  | 0 |  | 8400.132 | 100
31 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo 10 mm² e disjuntor din 50A | 2393.13 | 2.3199 | 0 |  | 0 |  | 2393.13 | 100
| SUBTOTAL | 103157.2554 | 100 | 35928.8916 | 34.8292 | 42510.3089 | 41.2092 | 24718.055 | 23.9615
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 35928.8916 | 34.8292 | 78439.2004 | 76.0385 | 103157.2554 | 100

## BDI
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Muro e Ampliação da edificação da Policia Militar de Dona Emma |  | Data: Maio/2022
Muro 74.24 metros e ampliação de 47.04 metros quadrados |  | BDI = 20,34%
Local: Rua Prefeito Sido Schroeder, Centro
Cidade: Dona Emma/SC
COMPOSIÇÃO DE LDI
ITEM COMPONENTE BDI | DESCRIÇÃO | %
AC | Administração Central | 4%
S | Taxa de Seguros | 0.4%
R | Taxa de Riscos | 1.27%
G | Taxa de Garantias | 0.4%
DF | Taxa de Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro | 7.4%
I | Taxa de Incidência de Impostos | 5.65%
FORMULA BDI= LDI
BDI CALCULADO | 22.23%
BDI ADOTADO | 20.34%
ONDE:
I= TAXA DE TRIBUTOS |  | 5.65%
| I1: PIS e COFINS | 3.65%
| I2: ISSQN (legislação municipal) | 2%
BDI= ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L))/((1-I)) -1

## COTAÇÃO DE MERCADO
COTAÇÃO DE MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
DATA BASE DE PESQUISA:
Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ: Os valores referem-se ao produto posto no local da obra. Para a composição dos custos utilizou-se a Mediana do Mercado.
Código utilizado | Descrição | Uni. | Empresas | Valor orçado s/ BDI | Valor orçado da Mediana s/ BDI