## BOLETIM DE MEDIÇÃO
MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Reforma e ampliação - Escola de Ensino Fundamental Prof. Paul Richard Eltermann | [9 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ: | [9 empty] | DATA: | 2021-10-27
CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 | [15 empty] | 20.34%
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | TOTAL GERAL | PERÍODO |  |  | ACUMULADO |  | V. Total Medido + Acumulado | Código | Fonte | s/bdi | c/ bdi
[7 empty] | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Qtd | Valor
1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 19.51 | 51.69 | 1008.4719 | 1008.4719 | 19.51 | 51.69 | 1008.4719 | 19.51 | 51.69 | 1008.4719 | 97622 | SINAPI | 51.69 | 62.2037
1.1 | Ajudante de pedreiro | h | 4 | 17.97 | 71.88 | 71.88 | 4 | 17.97 | 71.88 | 4 | 17.97 | 71.88 | 88242 | SINAPI | 17.97 | 21.6251
1.2 | Pedreiro | h | 4 | 25.82 | 103.28 | 103.28 | 4 | 25.82 | 103.28 | 4 | 25.82 | 103.28 | 88309 | SINAPI | 25.82 | 31.0718
1.3 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 0.85 | 421.42 | 358.207 | 358.207 | 0.85 | 421.42 | 358.207 | 0.85 | 421.42 | 358.207 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
1.4 | Remoção de porta de forma manual sem reaproveitamento | m² | 3.4 | 8.48 | 28.832 | 28.832 | 3.4 | 8.48 | 28.832 | 3.4 | 8.48 | 28.832 | 97644 | SINAPI | 8.48 | 10.2048
15 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 14x19x39 | m² | 1.7 | 85.92 | 146.064 | 146.064 | 1.7 | 85.92 | 146.064 | 1.7 | 85.92 | 146.064 | 87480 | SINAPI | 85.92 | 103.3961
1.6 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | m² | 4 | 31.65 | 126.6 | 126.6 | 4 | 31.65 | 126.6 | 4 | 31.65 | 126.6 | 87529 | SINAPI | 31.65 | 38.0876
1.7 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples completo | un | 1 | 214.54 | 214.54 | 214.54 | 1 | 214.54 | 214.54 | 1 | 214.54 | 214.54 | 93140 | SINAPI | 214.54 | 258.1774
1.8 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 4 | 4.23 | 16.92 | 16.92 | 4 | 4.23 | 16.92 | 4 | 4.23 | 16.92 | 88414 | SINAPI | 4.23 | 5.0904
1.9 | Aplicação manual de tinta acrílica - duas demãos | m² | 130 | 14.39 | 1870.7 | 1870.7 | 130 | 14.39 | 1870.7 | 130 | 14.39 | 1870.7 | 88489 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
1.10 | Revestimento cerâmico 45x45 | m² | 3.5 | 44.52 | 155.82 | 155.82 | 3.5 | 44.52 | 155.82 | 3.5 | 44.52 | 155.82 | 87250 | SINAPI | 44.52 | 53.5754
1.11 | Porta de madeira 80x210 | un | 1 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 90825 | SINAPI | 499.4 | 600.978
1.12 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | m³ | 2.5 | 31.65 | 79.125 | 79.125 | 2.5 | 31.65 | 79.125 | 2.5 | 31.65 | 79.125 | 87529 | SINAPI | 31.65 | 38.0876
1.13 | Ponto de iluminação com interruptor simples | un | 8 | 158.89 | 1271.12 | 1271.12 | 8 | 158.89 | 1271.12 | 8 | 158.89 | 1271.12 | 93128 | SINAPI | 158.89 | 191.2082
1.14 | Ponto de tomada completo | un | 2 | 194.68 | 389.36 | 389.36 | 2 | 194.68 | 389.36 | 2 | 194.68 | 389.36 | 93141 | SINAPI | 194.68 | 234.2779
1.15 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | un | 8 | 110.55 | 884.4 | 884.4 | 8 | 110.55 | 884.4 | 8 | 110.55 | 884.4 | 97585 | SINAPI | 110.55 | 133.0359
1.16 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | m | 72 | 3.12 | 224.64 | 224.64 | 72 | 3.12 | 224.64 | 72 | 3.12 | 224.64 | 91924 | SINAPI | 3.12 | 3.7546
1.17 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | m | 18 | 4.47 | 80.46 | 80.46 | 18 | 4.47 | 80.46 | 18 | 4.47 | 80.46 | 91926 | SINAPI | 4.47 | 5.3792
1.18 | Porta de madeira 80x210 | un | 1 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 90825 | SINAPI | 499.4 | 600.978
1.19 | Porta de alumínio de correr 200x210 | m² | 4.2 | 600.91 | 2523.822 | 2523.822 | 4.2 | 600.91 | 2523.822 | 4.2 | 600.91 | 2523.822 | 100702 | SINAPI | 600.91 | 723.1351
1.20 | Janela de alumínio de correr 150x130 (passa prato) | m² | 1.95 | 382.63 | 746.1285 | 746.1285 | 1.95 | 382.63 | 746.1285 | 1.95 | 382.63 | 746.1285 | 94570 | SINAPI | 382.63 | 460.4569
1.21 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 10 | 4.23 | 42.3 | 42.3 | 10 | 4.23 | 42.3 | 10 | 4.23 | 42.3 | 88414 | SINAPI | 4.23 | 5.0904
1.22 | Aplicação manual de tinta acrílica - duas demãos | m² | 111 | 14.39 | 1597.29 | 1597.29 | 111 | 14.39 | 1597.29 | 111 | 14.39 | 1597.29 | 88489 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
1.23 | Revestimento cerâmico 45x45 | m² | 1.2 | 44.52 | 53.424 | 53.424 | 1.2 | 44.52 | 53.424 | 1.2 | 44.52 | 53.424 | 87250 | SINAPI | 44.52 | 53.5754
2 | Limpeza manual do terreno | m² | 40 | 3.19 | 127.6 | 127.6 | 40 | 3.19 | 127.6 | 40 | 3.19 | 127.6 | 98525 | SINAPI | 3.19 | 3.8388
2.1 | Marcação de pontos em gabarito | un | 20 | 2.61 | 52.2 | 52.2 | 20 | 2.61 | 52.2 | 20 | 2.61 | 52.2 | 99062 | SINAPI | 2.61 | 3.1409
2.2 | Escavação manual para sapatas | m³ | 1.46 | 90.95 | 132.787 | 132.787 | 1.46 | 90.95 | 132.787 | 1.46 | 90.95 | 132.787 | 96523 | SINAPI | 90.95 | 109.4492
2.3 | Ferro CA-50, 8,00 mm | kg | 56.88 | 13.37 | 760.4856 | 760.4856 | 56.88 | 13.37 | 760.4856 | 56.88 | 13.37 | 760.4856 | 92793 | SINAPI | 13.37 | 16.0895
2.4 | Ferro CA-50. 10.00 mm | kg | 44.43 | 12.37 | 549.5991 | 549.5991 | 44.43 | 12.37 | 549.5991 | 44.43 | 12.37 | 549.5991 | 92794 | SINAPI | 12.37 | 14.8861
2.5 | Ferro CA-60, 5,00 mm | kg | 16.64 | 13.13 | 218.4832 | 218.4832 | 16.64 | 13.13 | 218.4832 | 16.64 | 13.13 | 218.4832 | 92791 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
2.6 | Fôrma de madeira | m² | 19.65 | 47.14 | 926.301 | 926.301 | 19.65 | 47.14 | 926.301 | 19.65 | 47.14 | 926.301 | 92443 | SINAPI | 47.14 | 56.7283
2.7 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 2.93 | 421.42 | 1234.7606 | 1234.7606 | 2.93 | 421.42 | 1234.7606 | 2.93 | 421.42 | 1234.7606 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
2.8 | Aterro manual e compactação mecanizada do solo | m³ | 14 | 41.03 | 574.42 | 574.42 | 14 | 41.03 | 574.42 | 14 | 41.03 | 574.42 | 94319 | SINAPI | 41.03 | 49.3755
2.9 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 2.5 | 421.42 | 1053.55 | 1053.55 | 2.5 | 421.42 | 1053.55 | 2.5 | 421.42 | 1053.55 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
2.10 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | m² | 36 | 11.58 | 416.88 | 416.88 | 36 | 11.58 | 416.88 | 36 | 11.58 | 416.88 | 10917 | SINAPI | 11.58 | 13.9354
2.11 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | m² | 4.2 | 95.14 | 399.588 | 399.588 | 4.2 | 95.14 | 399.588 | 4.2 | 95.14 | 399.588 | 98546 | SINAPI | 95.14 | 114.4915
2.12 | Alvenaria estruturl de blocos cerâmicos 14x19x29 | m² | 54.19 | 100.73 | 5458.5587 | 5458.5587 | 54.19 | 100.73 | 5458.5587 | 54.19 | 100.73 | 5458.5587 | 89290 | SINAPI | 100.73 | 121.2185
2.13 | Ferro CA-50, 6,3 mm | kg | 8.82 | 13.08 | 115.3656 | 115.3656 | 8.82 | 13.08 | 115.3656 | 8.82 | 13.08 | 115.3656 | 92801 | SINAPI | 13.08 | 15.7405
2.14 | Ferro CA-60, 5,00 mm | kg | 5.55 | 13.13 | 72.8715 | 72.8715 | 5.55 | 13.13 | 72.8715 | 5.55 | 13.13 | 72.8715 | 92791 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
2.15 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 0.27 | 421.42 | 113.7834 | 113.7834 | 0.27 | 421.42 | 113.7834 | 0.27 | 421.42 | 113.7834 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
2.16 | Ajudante de pedreiro (encaixe telhado existente) | h | 8 | 17.97 | 143.76 | 143.76 | 8 | 17.97 | 143.76 | 8 | 17.97 | 143.76 | 88242 | SINAPI | 17.97 | 21.6251
2.17 | Pedreiro (encaixe telhado existente) | h | 8 | 25.82 | 206.56 | 206.56 | 8 | 25.82 | 206.56 | 8 | 25.82 | 206.56 | 88309 | SINAPI | 25.82 | 31.0718
2.18 | Trama de madeira | m² | 70.57 | 107.55 | 7589.8035 | 7589.8035 | 70.57 | 107.55 | 7589.8035 | 70.57 | 107.55 | 7589.8035 | 92542 | SINAPI | 107.55 | 129.4257
2.18 | Telhamento com telha cerâmica, tipo portuguêsa | m² | 77.38 | 34.38 | 2660.3244 | 2660.3244 | 77.38 | 34.38 | 2660.3244 | 77.38 | 34.38 | 2660.3244 | 94195 | SINAPI | 34.38 | 41.3729
2.20 | Cumeeira para telha cerâmica | m | 13 | 23.64 | 307.32 | 307.32 | 13 | 23.64 | 307.32 | 13 | 23.64 | 307.32 | 94221 | SINAPI | 23.64 | 28.4484
2.21 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | m² | 105.52 | 31.65 | 3339.708 | 3339.708 | 105.52 | 31.65 | 3339.708 | 105.52 | 31.65 | 3339.708 | 87529 | SINAPI | 31.65 | 38.0876
2.22 | Revestimento cerâmico 45x45 | m² | 40.88 | 44.52 | 1819.9776 | 1819.9776 | 40.88 | 44.52 | 1819.9776 | 40.88 | 44.52 | 1819.9776 | 87250 | SINAPI | 44.52 | 53.5754
2.23 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 105.52 | 4.23 | 446.3496 | 446.3496 | 105.52 | 4.23 | 446.3496 | 105.52 | 4.23 | 446.3496 | 88414 | SINAPI | 4.23 | 5.0904
2.24 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão em paredes | m² | 129.94 | 14.39 | 1869.8366 | 1869.8366 | 129.94 | 14.39 | 1869.8366 | 129.94 | 14.39 | 1869.8366 | 88489 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
2.25 | Porta de madeira 80x210 | un | 1 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 90824 | SINAPI | 499.4 | 600.978
2.26 | Janela de ferro tipo basculante 110x140 | m² | 7.7 | 767.23 | 5907.671 | 5907.671 | 7.7 | 767.23 | 5907.671 | 7.7 | 767.23 | 5907.671 | 94559 | SINAPI | 767.23 | 923.2846
2.27 | Ponto de iluminação com interruptor simples | un | 5 | 158.89 | 794.45 | 794.45 | 5 | 158.89 | 794.45 | 5 | 158.89 | 794.45 | 93128 | SINAPI | 158.89 | 191.2082
2.28 | Ponto de tomada completo | un | 11 | 194.68 | 2141.48 | 2141.48 | 11 | 194.68 | 2141.48 | 11 | 194.68 | 2141.48 | 93141 | SINAPI | 194.68 | 234.2779
2.29 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | un | 4 | 110.55 | 442.2 | 442.2 | 4 | 110.55 | 442.2 | 4 | 110.55 | 442.2 | 97585 | SINAPI | 110.55 | 133.0359
2.30 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | m | 45 | 3.12 | 140.4 | 140.4 | 45 | 3.12 | 140.4 | 45 | 3.12 | 140.4 | 91924 | SINAPI | 3.12 | 3.7546
2.31 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | m | 99 | 4.47 | 442.53 | 442.53 | 99 | 4.47 | 442.53 | 99 | 4.47 | 442.53 | 91926 | SINAPI | 4.47 | 5.3792
2.32 | Forro de PVC com estrutura para montagem | m² | 35.17 | 85.38 | 3002.8146 | 3002.8146 | 35.17 | 85.38 | 3002.8146 | 35.17 | 85.38 | 3002.8146 | 96486 | SINAPI | 85.38 | 102.7463
3 | Recorte de contrapiso existente | m³ | 1.5 | 554.35 | 831.525 | 831.525 | 1.5 | 554.35 | 831.525 | 1.5 | 554.35 | 831.525 | 97626 | SINAPI | 554.35 | 667.1048
3.1 | Escavação manual para sapatas e vigas baldrame | m³ | 5.42 | 90.95 | 492.949 | 492.949 | 5.42 | 90.95 | 492.949 | 5.42 | 90.95 | 492.949 | 96523 | SINAPI | 90.95 | 109.4492
3.2 | Ferro CA-50, 8,00 mm | kg | 47.4 | 13.37 | 633.738 | 633.738 | 47.4 | 13.37 | 633.738 | 47.4 | 13.37 | 633.738 | 92793 | SINAPI | 13.37 | 16.0895
3.3 | Ferro CA-50. 10.00 mm | kg | 66.64 | 12.37 | 824.3368 | 824.3368 | 66.64 | 12.37 | 824.3368 | 66.64 | 12.37 | 824.3368 | 92794 | SINAPI | 12.37 | 14.8861
3.4 | Ferro CA-60, 5,00 mm | kg | 33.27 | 13.13 | 436.8351 | 436.8351 | 33.27 | 13.13 | 436.8351 | 33.27 | 13.13 | 436.8351 | 92791 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
3.5 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 2.3 | 421.42 | 969.266 | 969.266 | 2.3 | 421.42 | 969.266 | 2.3 | 421.42 | 969.266 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
3.6 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | m² | 10 | 95.14 | 951.4 | 951.4 | 10 | 95.14 | 951.4 | 10 | 95.14 | 951.4 | 98546 | SINAPI | 95.14 | 114.4915
3.7 | Alvenaria estruturl de blocos cerâmicos 14x19x29 | m² | 224.8 | 100.73 | 22644.104 | 22644.104 | 224.8 | 100.73 | 22644.104 | 224.8 | 100.73 | 22644.104 | 89290 | SINAPI | 100.73 | 121.2185
3.8 | Ferro CA-50, 6,3 mm | kg | 35.28 | 13.08 | 461.4624 | 461.4624 | 35.28 | 13.08 | 461.4624 | 35.28 | 13.08 | 461.4624 | 92801 | SINAPI | 13.08 | 15.7405
3.9 | Ferro CA-60, 5,00 mm | kg | 18.48 | 13.13 | 242.6424 | 242.6424 | 18.48 | 13.13 | 242.6424 | 18.48 | 13.13 | 242.6424 | 92791 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
3.10 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 1.1 | 421.42 | 463.562 | 463.562 | 1.1 | 421.42 | 463.562 | 1.1 | 421.42 | 463.562 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
3.11 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | m² | 438.51 | 31.65 | 13878.8415 | 13878.8415 | 438.51 | 31.65 | 13878.8415 | 438.51 | 31.65 | 13878.8415 | 87529 | SINAPI | 31.65 | 38.0876
3.12 | Revestimento cerâmico 45x45 | m² | 111.5 | 44.52 | 4963.98 | 4963.98 | 111.5 | 44.52 | 4963.98 | 111.5 | 44.52 | 4963.98 | 87250 | SINAPI | 44.52 | 53.5754
3.13 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 438.51 | 4.23 | 1854.8973 | 1854.8973 | 438.51 | 4.23 | 1854.8973 | 438.51 | 4.23 | 1854.8973 | 88414 | SINAPI | 4.23 | 5.0904
3.14 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão em paredes | m² | 438.51 | 14.39 | 6310.1589 | 6310.1589 | 438.51 | 14.39 | 6310.1589 | 438.51 | 14.39 | 6310.1589 | 88489 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
3.15 | Porta de madeira 80x210 | un | 4 | 499.4 | 1997.6 | 1997.6 | 4 | 499.4 | 1997.6 | 4 | 499.4 | 1997.6 | 90824 | SINAPI | 499.4 | 600.978
3.16 | Porta de madeira 60x210 | un | 6 | 275.37 | 1652.22 | 1652.22 | 6 | 275.37 | 1652.22 | 6 | 275.37 | 1652.22 | 90820 | SINAPI | 275.37 | 331.3803
3.17 | Janela de alumínio maxim ar | m² | 1.08 | 603.34 | 651.6072 | 651.6072 | 1.08 | 603.34 | 651.6072 | 1.08 | 603.34 | 651.6072 | 94569 | SINAPI | 603.34 | 726.0594
3.18 | Janela de alumínio de correr | m² | 7.7 | 382.63 | 2946.251 | 2946.251 | 7.7 | 382.63 | 2946.251 | 7.7 | 382.63 | 2946.251 | 94570 | SINAPI | 382.63 | 460.4569
3.19 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 2.56 | 421.42 | 1078.8352 | 1078.8352 | 2.56 | 421.42 | 1078.8352 | 2.56 | 421.42 | 1078.8352 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
3.20 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | m² | 36.6 | 11.58 | 423.828 | 423.828 | 36.6 | 11.58 | 423.828 | 36.6 | 11.58 | 423.828 | 10917 | SINAPI | 11.58 | 13.9354
3.21 | Forro de PVC com estrutura para montagem | m² | 101.36 | 85.38 | 8654.1168 | 8654.1168 | 101.36 | 85.38 | 8654.1168 | 101.36 | 85.38 | 8654.1168 | 96486 | SINAPI | 85.38 | 102.7463
3.22 | Trama de aço para telhado | m² | 51.76 | 174.27 | 9020.2152 | 9020.2152 | 51.76 | 174.27 | 9020.2152 | 51.76 | 174.27 | 9020.2152 | 92568 | SINAPI | 174.27 | 209.7165
3.23 | Telhamento com telha de alumínio | m² | 51.76 | 94.33 | 4882.5208 | 4882.5208 | 51.76 | 94.33 | 4882.5208 | 51.76 | 94.33 | 4882.5208 | 94213 | SINAPI | 94.33 | 113.5167
3.24 | Fechamento metálico | m² | 4 | 95.3 | 381.2 | 381.2 | 4 | 95.3 | 381.2 | 4 | 95.3 | 381.2 | 94213 | SINAPI | 95.3 | 114.684
3.25 | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros | un | 1 | 396.47 | 396.47 | 396.47 | 1 | 396.47 | 396.47 | 1 | 396.47 | 396.47 | 102607 | SINAPI | 396.47 | 477.112
3.26 | Ponto de consumo de água fria | un | 13 | 135.64 | 1763.32 | 1763.32 | 13 | 135.64 | 1763.32 | 13 | 135.64 | 1763.32 | 89957 | SINAPI | 135.64 | 163.2292
3.27 | Tanque séptico circular em concreto pré-moldado | un | 1 | 3464.73 | 3464.73 | 3464.73 | 1 | 3464.73 | 3464.73 | 1 | 3464.73 | 3464.73 | 98054 | SINAPI | 3464.73 | 4169.4561
3.28 | Filtro anaeróbio circular em concreto pré-moldado | un | 1 | 4298.19 | 4298.19 | 4298.19 | 1 | 4298.19 | 4298.19 | 1 | 4298.19 | 4298.19 | 98060 | SINAPI | 4298.19 | 5172.4418
3.29 | Vaso sanitário branco caixa acoplada | un | 6 | 349.21 | 2095.26 | 2095.26 | 6 | 349.21 | 2095.26 | 6 | 349.21 | 2095.26 | 86888 | SINAPI | 349.21 | 420.2393
3.30 | Mictório branco | un | 2 | 509.03 | 1018.06 | 1018.06 | 2 | 509.03 | 1018.06 | 2 | 509.03 | 1018.06 | 100858 | SINAPI | 509.03 | 612.5667
3.31 | Lavatório branco | un | 5 | 247.08 | 1235.4 | 1235.4 | 5 | 247.08 | 1235.4 | 5 | 247.08 | 1235.4 | 86902 | SINAPI | 247.08 | 297.3361
3.32 | Curva de PVC 90 graus DN 50 mm | un | 14 | 28.93 | 405.02 | 405.02 | 14 | 28.93 | 405.02 | 14 | 28.93 | 405.02 | 38421 | SINAPI | 28.93 | 34.8144
3.33 | Tubo de PVC série normal DN 50 mm | m | 21 | 9.58 | 201.18 | 201.18 | 21 | 9.58 | 201.18 | 21 | 9.58 | 201.18 | 9838 | SINAPI | 9.58 | 11.5286
3.34 | Caixa de inspeção em concreto | un | 5 | 108.82 | 544.1 | 544.1 | 5 | 108.82 | 544.1 | 5 | 108.82 | 544.1 | 41627 | SINAPI | 108.82 | 130.954
3.35 | Joelho PVC, soldavel 90 graus DN 100 mm | un | 6 | 8.87 | 53.22 | 53.22 | 6 | 8.87 | 53.22 | 6 | 8.87 | 53.22 | 3520 | SINAPI | 8.87 | 10.6742
3.36 | Tubo de PVC série normal DN 100 mm | m | 38 | 15.61 | 593.18 | 593.18 | 38 | 15.61 | 593.18 | 38 | 15.61 | 593.18 | 9836 | SINAPI | 15.61 | 18.7851
3.37 | Encanador | h | 50 | 25.18 | 1259 | 1259 | 50 | 25.18 | 1259 | 50 | 25.18 | 1259 | 88267 | SINAPI | 25.18 | 30.3016
3.38 | Ponto de iluminação com interruptor simples | un | 24 | 158.89 | 3813.36 | 3813.36 | 24 | 158.89 | 3813.36 | 24 | 158.89 | 3813.36 | 93128 | SINAPI | 158.89 | 191.2082
3.39 | Ponto de tomada completo | un | 13 | 194.68 | 2530.84 | 2530.84 | 13 | 194.68 | 2530.84 | 13 | 194.68 | 2530.84 | 93141 | SINAPI | 194.68 | 234.2779
3.40 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | un | 18 | 110.55 | 1989.9 | 1989.9 | 18 | 110.55 | 1989.9 | 18 | 110.55 | 1989.9 | 97585 | SINAPI | 110.55 | 133.0359
3.41 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | m | 162 | 3.12 | 505.44 | 505.44 | 162 | 3.12 | 505.44 | 162 | 3.12 | 505.44 | 91924 | SINAPI | 3.12 | 3.7546
3.42 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | m | 117 | 4.47 | 522.99 | 522.99 | 117 | 4.47 | 522.99 | 117 | 4.47 | 522.99 | 91926 | SINAPI | 4.47 | 5.3792
3.43 | Sumidouro | un | 1 | 3866.18 | 3866.18 | 3866.18 | 1 | 3866.18 | 3866.18 | 1 | 3866.18 | 3866.18 | 98064 | SINAPI | 3866.18 | 4652.561
| TOTAL |  |  |  |  | 175157.936 | TOTAL |  | 175157.936 | TOTAL |  | 175157.936
______________________________
***
Engº Civil - CREA/SC ***
Município de Dona Emma/SC
Setor de Planejamento - Fiscal
______________________________
Nerci Barp
Prefeito Municipal
Município de Dona Emma/SC
______________________________
XXX
CNPJ:
XXX

## OR LOTE 01
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Reforma e ampliação - Escola de Ensino Fundamental Prof. Paul Richard Eltermann |  |  |  |  | DATA | Outubro/2021
[5 empty] | BDI | 20.34%
Local: Rua João Hamm, Nova Esperança | [15 empty] | 120.3%
Cidade: Dona Emma/SC | [15 empty] | 20.34%
QUADRO DE ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | TOTAL GERAL | PERÍODO |  |  | ACUMULADO |  | V. Total Medido + Acumulado | Código | Fonte | s/bdi | c/ bdi
[7 empty] | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Qtd | Valor
Reforma banheiro dos professores e refeitório
1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 19.51 | 51.69 | 1008.4719 | 1008.4719 | 19.51 | 51.69 | 1008.4719 | 19.51 | 51.69 | 1008.4719 | 97622 | SINAPI | 51.69 | 62.2037
1.1 | Ajudante de pedreiro | h | 4 | 17.97 | 71.88 | 71.88 | 4 | 17.97 | 71.88 | 4 | 17.97 | 71.88 | 88242 | SINAPI | 17.97 | 21.6251
1.2 | Pedreiro | h | 4 | 25.82 | 103.28 | 103.28 | 4 | 25.82 | 103.28 | 4 | 25.82 | 103.28 | 88309 | SINAPI | 25.82 | 31.0718
1.3 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 0.85 | 421.42 | 358.207 | 358.207 | 0.85 | 421.42 | 358.207 | 0.85 | 421.42 | 358.207 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
1.4 | Remoção de porta de forma manual sem reaproveitamento | m² | 3.4 | 8.48 | 28.832 | 28.832 | 3.4 | 8.48 | 28.832 | 3.4 | 8.48 | 28.832 | 97644 | SINAPI | 8.48 | 10.2048
15 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 14x19x39 | m² | 1.7 | 85.92 | 146.064 | 146.064 | 1.7 | 85.92 | 146.064 | 1.7 | 85.92 | 146.064 | 87480 | SINAPI | 85.92 | 103.3961
1.6 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | m² | 4 | 31.65 | 126.6 | 126.6 | 4 | 31.65 | 126.6 | 4 | 31.65 | 126.6 | 87529 | SINAPI | 31.65 | 38.0876
1.7 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples completo | un | 1 | 214.54 | 214.54 | 214.54 | 1 | 214.54 | 214.54 | 1 | 214.54 | 214.54 | 93140 | SINAPI | 214.54 | 258.1774
1.8 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 4 | 4.23 | 16.92 | 16.92 | 4 | 4.23 | 16.92 | 4 | 4.23 | 16.92 | 88414 | SINAPI | 4.23 | 5.0904
1.9 | Aplicação manual de tinta acrílica - duas demãos | m² | 130 | 14.39 | 1870.7 | 1870.7 | 130 | 14.39 | 1870.7 | 130 | 14.39 | 1870.7 | 88489 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
1.10 | Revestimento cerâmico 45x45 | m² | 3.5 | 44.52 | 155.82 | 155.82 | 3.5 | 44.52 | 155.82 | 3.5 | 44.52 | 155.82 | 87250 | SINAPI | 44.52 | 53.5754
1.11 | Porta de madeira 80x210 | un | 1 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 90825 | SINAPI | 499.4 | 600.978
1.12 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | m³ | 2.5 | 31.65 | 79.125 | 79.125 | 2.5 | 31.65 | 79.125 | 2.5 | 31.65 | 79.125 | 87529 | SINAPI | 31.65 | 38.0876
1.13 | Ponto de iluminação com interruptor simples | un | 8 | 158.89 | 1271.12 | 1271.12 | 8 | 158.89 | 1271.12 | 8 | 158.89 | 1271.12 | 93128 | SINAPI | 158.89 | 191.2082
1.14 | Ponto de tomada completo | un | 2 | 194.68 | 389.36 | 389.36 | 2 | 194.68 | 389.36 | 2 | 194.68 | 389.36 | 93141 | SINAPI | 194.68 | 234.2779
1.15 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | un | 8 | 110.55 | 884.4 | 884.4 | 8 | 110.55 | 884.4 | 8 | 110.55 | 884.4 | 97585 | SINAPI | 110.55 | 133.0359
1.16 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | m | 72 | 3.12 | 224.64 | 224.64 | 72 | 3.12 | 224.64 | 72 | 3.12 | 224.64 | 91924 | SINAPI | 3.12 | 3.7546
1.17 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | m | 18 | 4.47 | 80.46 | 80.46 | 18 | 4.47 | 80.46 | 18 | 4.47 | 80.46 | 91926 | SINAPI | 4.47 | 5.3792
1.18 | Porta de madeira 80x210 | un | 1 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 90825 | SINAPI | 499.4 | 600.978
1.19 | Porta de alumínio de correr 200x210 | m² | 4.2 | 600.91 | 2523.822 | 2523.822 | 4.2 | 600.91 | 2523.822 | 4.2 | 600.91 | 2523.822 | 100702 | SINAPI | 600.91 | 723.1351
1.20 | Janela de alumínio de correr 150x130 (passa prato) | m² | 1.95 | 382.63 | 746.1285 | 746.1285 | 1.95 | 382.63 | 746.1285 | 1.95 | 382.63 | 746.1285 | 94570 | SINAPI | 382.63 | 460.4569
1.21 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 10 | 4.23 | 42.3 | 42.3 | 10 | 4.23 | 42.3 | 10 | 4.23 | 42.3 | 88414 | SINAPI | 4.23 | 5.0904
1.22 | Aplicação manual de tinta acrílica - duas demãos | m² | 111 | 14.39 | 1597.29 | 1597.29 | 111 | 14.39 | 1597.29 | 111 | 14.39 | 1597.29 | 88489 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
1.23 | Revestimento cerâmico 45x45 | m² | 1.2 | 44.52 | 53.424 | 53.424 | 1.2 | 44.52 | 53.424 | 1.2 | 44.52 | 53.424 | 87250 | SINAPI | 44.52 | 53.5754
Ampliação - Sala de informática e biblioteca
2 | Limpeza manual do terreno | m² | 40 | 3.19 | 127.6 | 127.6 | 40 | 3.19 | 127.6 | 40 | 3.19 | 127.6 | 98525 | SINAPI | 3.19 | 3.8388
2.1 | Marcação de pontos em gabarito | un | 20 | 2.61 | 52.2 | 52.2 | 20 | 2.61 | 52.2 | 20 | 2.61 | 52.2 | 99062 | SINAPI | 2.61 | 3.1409
2.2 | Escavação manual para sapatas | m³ | 1.46 | 90.95 | 132.787 | 132.787 | 1.46 | 90.95 | 132.787 | 1.46 | 90.95 | 132.787 | 96523 | SINAPI | 90.95 | 109.4492
2.3 | Ferro CA-50, 8,00 mm | kg | 56.88 | 13.37 | 760.4856 | 760.4856 | 56.88 | 13.37 | 760.4856 | 56.88 | 13.37 | 760.4856 | 92793 | SINAPI | 13.37 | 16.0895
2.4 | Ferro CA-50. 10.00 mm | kg | 44.43 | 12.37 | 549.5991 | 549.5991 | 44.43 | 12.37 | 549.5991 | 44.43 | 12.37 | 549.5991 | 92794 | SINAPI | 12.37 | 14.8861
2.5 | Ferro CA-60, 5,00 mm | kg | 16.64 | 13.13 | 218.4832 | 218.4832 | 16.64 | 13.13 | 218.4832 | 16.64 | 13.13 | 218.4832 | 92791 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
2.6 | Fôrma de madeira | m² | 19.65 | 47.14 | 926.301 | 926.301 | 19.65 | 47.14 | 926.301 | 19.65 | 47.14 | 926.301 | 92443 | SINAPI | 47.14 | 56.7283
2.7 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 2.93 | 421.42 | 1234.7606 | 1234.7606 | 2.93 | 421.42 | 1234.7606 | 2.93 | 421.42 | 1234.7606 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
2.8 | Aterro manual e compactação mecanizada do solo | m³ | 14 | 41.03 | 574.42 | 574.42 | 14 | 41.03 | 574.42 | 14 | 41.03 | 574.42 | 94319 | SINAPI | 41.03 | 49.3755
2.9 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 2.5 | 421.42 | 1053.55 | 1053.55 | 2.5 | 421.42 | 1053.55 | 2.5 | 421.42 | 1053.55 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
2.10 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | m² | 36 | 11.58 | 416.88 | 416.88 | 36 | 11.58 | 416.88 | 36 | 11.58 | 416.88 | 10917 | SINAPI | 11.58 | 13.9354
2.11 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | m² | 4.2 | 95.14 | 399.588 | 399.588 | 4.2 | 95.14 | 399.588 | 4.2 | 95.14 | 399.588 | 98546 | SINAPI | 95.14 | 114.4915
2.12 | Alvenaria estruturl de blocos cerâmicos 14x19x29 | m² | 54.19 | 100.73 | 5458.5587 | 5458.5587 | 54.19 | 100.73 | 5458.5587 | 54.19 | 100.73 | 5458.5587 | 89290 | SINAPI | 100.73 | 121.2185
2.13 | Ferro CA-50, 6,3 mm | kg | 8.82 | 13.08 | 115.3656 | 115.3656 | 8.82 | 13.08 | 115.3656 | 8.82 | 13.08 | 115.3656 | 92801 | SINAPI | 13.08 | 15.7405
2.14 | Ferro CA-60, 5,00 mm | kg | 5.55 | 13.13 | 72.8715 | 72.8715 | 5.55 | 13.13 | 72.8715 | 5.55 | 13.13 | 72.8715 | 92791 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
2.15 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 0.27 | 421.42 | 113.7834 | 113.7834 | 0.27 | 421.42 | 113.7834 | 0.27 | 421.42 | 113.7834 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
2.16 | Ajudante de pedreiro (encaixe telhado existente) | h | 8 | 17.97 | 143.76 | 143.76 | 8 | 17.97 | 143.76 | 8 | 17.97 | 143.76 | 88242 | SINAPI | 17.97 | 21.6251
2.17 | Pedreiro (encaixe telhado existente) | h | 8 | 25.82 | 206.56 | 206.56 | 8 | 25.82 | 206.56 | 8 | 25.82 | 206.56 | 88309 | SINAPI | 25.82 | 31.0718
2.18 | Trama de madeira | m² | 70.57 | 107.55 | 7589.8035 | 7589.8035 | 70.57 | 107.55 | 7589.8035 | 70.57 | 107.55 | 7589.8035 | 92542 | SINAPI | 107.55 | 129.4257
2.18 | Telhamento com telha cerâmica, tipo portuguêsa | m² | 77.38 | 34.38 | 2660.3244 | 2660.3244 | 77.38 | 34.38 | 2660.3244 | 77.38 | 34.38 | 2660.3244 | 94195 | SINAPI | 34.38 | 41.3729
2.20 | Cumeeira para telha cerâmica | m | 13 | 23.64 | 307.32 | 307.32 | 13 | 23.64 | 307.32 | 13 | 23.64 | 307.32 | 94221 | SINAPI | 23.64 | 28.4484
2.21 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | m² | 105.52 | 31.65 | 3339.708 | 3339.708 | 105.52 | 31.65 | 3339.708 | 105.52 | 31.65 | 3339.708 | 87529 | SINAPI | 31.65 | 38.0876
2.22 | Revestimento cerâmico 45x45 | m² | 40.88 | 44.52 | 1819.9776 | 1819.9776 | 40.88 | 44.52 | 1819.9776 | 40.88 | 44.52 | 1819.9776 | 87250 | SINAPI | 44.52 | 53.5754
2.23 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 105.52 | 4.23 | 446.3496 | 446.3496 | 105.52 | 4.23 | 446.3496 | 105.52 | 4.23 | 446.3496 | 88414 | SINAPI | 4.23 | 5.0904
2.24 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão em paredes | m² | 129.94 | 14.39 | 1869.8366 | 1869.8366 | 129.94 | 14.39 | 1869.8366 | 129.94 | 14.39 | 1869.8366 | 88489 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
2.25 | Porta de madeira 80x210 | un | 1 | 499.4 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 1 | 499.4 | 499.4 | 90824 | SINAPI | 499.4 | 600.978
2.26 | Janela de ferro tipo basculante 110x140 | m² | 7.7 | 767.23 | 5907.671 | 5907.671 | 7.7 | 767.23 | 5907.671 | 7.7 | 767.23 | 5907.671 | 94559 | SINAPI | 767.23 | 923.2846
2.27 | Ponto de iluminação com interruptor simples | un | 5 | 158.89 | 794.45 | 794.45 | 5 | 158.89 | 794.45 | 5 | 158.89 | 794.45 | 93128 | SINAPI | 158.89 | 191.2082
2.28 | Ponto de tomada completo | un | 11 | 194.68 | 2141.48 | 2141.48 | 11 | 194.68 | 2141.48 | 11 | 194.68 | 2141.48 | 93141 | SINAPI | 194.68 | 234.2779
2.29 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | un | 4 | 110.55 | 442.2 | 442.2 | 4 | 110.55 | 442.2 | 4 | 110.55 | 442.2 | 97585 | SINAPI | 110.55 | 133.0359
2.30 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | m | 45 | 3.12 | 140.4 | 140.4 | 45 | 3.12 | 140.4 | 45 | 3.12 | 140.4 | 91924 | SINAPI | 3.12 | 3.7546
2.31 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | m | 99 | 4.47 | 442.53 | 442.53 | 99 | 4.47 | 442.53 | 99 | 4.47 | 442.53 | 91926 | SINAPI | 4.47 | 5.3792
2.32 | Forro de PVC com estrutura para montagem | m² | 35.17 | 85.38 | 3002.8146 | 3002.8146 | 35.17 | 85.38 | 3002.8146 | 35.17 | 85.38 | 3002.8146 | 96486 | SINAPI | 85.38 | 102.7463
Salas, banheiros e estrutura metálica | [15 empty] | 0
3 | Recorte de contrapiso existente | m³ | 1.5 | 554.35 | 831.525 | 831.525 | 1.5 | 554.35 | 831.525 | 1.5 | 554.35 | 831.525 | 97626 | SINAPI | 554.35 | 667.1048
3.1 | Escavação manual para sapatas e vigas baldrame | m³ | 5.42 | 90.95 | 492.949 | 492.949 | 5.42 | 90.95 | 492.949 | 5.42 | 90.95 | 492.949 | 96523 | SINAPI | 90.95 | 109.4492
3.2 | Ferro CA-50, 8,00 mm | kg | 47.4 | 13.37 | 633.738 | 633.738 | 47.4 | 13.37 | 633.738 | 47.4 | 13.37 | 633.738 | 92793 | SINAPI | 13.37 | 16.0895
3.3 | Ferro CA-50. 10.00 mm | kg | 66.64 | 12.37 | 824.3368 | 824.3368 | 66.64 | 12.37 | 824.3368 | 66.64 | 12.37 | 824.3368 | 92794 | SINAPI | 12.37 | 14.8861
3.4 | Ferro CA-60, 5,00 mm | kg | 33.27 | 13.13 | 436.8351 | 436.8351 | 33.27 | 13.13 | 436.8351 | 33.27 | 13.13 | 436.8351 | 92791 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
3.5 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 2.3 | 421.42 | 969.266 | 969.266 | 2.3 | 421.42 | 969.266 | 2.3 | 421.42 | 969.266 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
3.6 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | m² | 10 | 95.14 | 951.4 | 951.4 | 10 | 95.14 | 951.4 | 10 | 95.14 | 951.4 | 98546 | SINAPI | 95.14 | 114.4915
3.7 | Alvenaria estruturl de blocos cerâmicos 14x19x29 | m² | 224.8 | 100.73 | 22644.104 | 22644.104 | 224.8 | 100.73 | 22644.104 | 224.8 | 100.73 | 22644.104 | 89290 | SINAPI | 100.73 | 121.2185
3.8 | Ferro CA-50, 6,3 mm | kg | 35.28 | 13.08 | 461.4624 | 461.4624 | 35.28 | 13.08 | 461.4624 | 35.28 | 13.08 | 461.4624 | 92801 | SINAPI | 13.08 | 15.7405
3.9 | Ferro CA-60, 5,00 mm | kg | 18.48 | 13.13 | 242.6424 | 242.6424 | 18.48 | 13.13 | 242.6424 | 18.48 | 13.13 | 242.6424 | 92791 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
3.10 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 1.1 | 421.42 | 463.562 | 463.562 | 1.1 | 421.42 | 463.562 | 1.1 | 421.42 | 463.562 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
3.11 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | m² | 438.51 | 31.65 | 13878.8415 | 13878.8415 | 438.51 | 31.65 | 13878.8415 | 438.51 | 31.65 | 13878.8415 | 87529 | SINAPI | 31.65 | 38.0876
3.12 | Revestimento cerâmico 45x45 | m² | 111.5 | 44.52 | 4963.98 | 4963.98 | 111.5 | 44.52 | 4963.98 | 111.5 | 44.52 | 4963.98 | 87250 | SINAPI | 44.52 | 53.5754
3.13 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 438.51 | 4.23 | 1854.8973 | 1854.8973 | 438.51 | 4.23 | 1854.8973 | 438.51 | 4.23 | 1854.8973 | 88414 | SINAPI | 4.23 | 5.0904
3.14 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão em paredes | m² | 438.51 | 14.39 | 6310.1589 | 6310.1589 | 438.51 | 14.39 | 6310.1589 | 438.51 | 14.39 | 6310.1589 | 88489 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
3.15 | Porta de madeira 80x210 | un | 4 | 499.4 | 1997.6 | 1997.6 | 4 | 499.4 | 1997.6 | 4 | 499.4 | 1997.6 | 90824 | SINAPI | 499.4 | 600.978
3.16 | Porta de madeira 60x210 | un | 6 | 275.37 | 1652.22 | 1652.22 | 6 | 275.37 | 1652.22 | 6 | 275.37 | 1652.22 | 90820 | SINAPI | 275.37 | 331.3803
3.17 | Janela de alumínio maxim ar | m² | 1.08 | 603.34 | 651.6072 | 651.6072 | 1.08 | 603.34 | 651.6072 | 1.08 | 603.34 | 651.6072 | 94569 | SINAPI | 603.34 | 726.0594
3.18 | Janela de alumínio de correr | m² | 7.7 | 382.63 | 2946.251 | 2946.251 | 7.7 | 382.63 | 2946.251 | 7.7 | 382.63 | 2946.251 | 94570 | SINAPI | 382.63 | 460.4569
3.19 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 2.56 | 421.42 | 1078.8352 | 1078.8352 | 2.56 | 421.42 | 1078.8352 | 2.56 | 421.42 | 1078.8352 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
3.20 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | m² | 36.6 | 11.58 | 423.828 | 423.828 | 36.6 | 11.58 | 423.828 | 36.6 | 11.58 | 423.828 | 10917 | SINAPI | 11.58 | 13.9354
3.21 | Forro de PVC com estrutura para montagem | m² | 101.36 | 85.38 | 8654.1168 | 8654.1168 | 101.36 | 85.38 | 8654.1168 | 101.36 | 85.38 | 8654.1168 | 96486 | SINAPI | 85.38 | 102.7463
3.22 | Trama de aço para telhado | m² | 51.76 | 174.27 | 9020.2152 | 9020.2152 | 51.76 | 174.27 | 9020.2152 | 51.76 | 174.27 | 9020.2152 | 92568 | SINAPI | 174.27 | 209.7165
3.23 | Telhamento com telha de alumínio | m² | 51.76 | 94.33 | 4882.5208 | 4882.5208 | 51.76 | 94.33 | 4882.5208 | 51.76 | 94.33 | 4882.5208 | 94213 | SINAPI | 94.33 | 113.5167
3.24 | Fechamento metálico | m² | 4 | 95.3 | 381.2 | 381.2 | 4 | 95.3 | 381.2 | 4 | 95.3 | 381.2 | 94213 | SINAPI | 95.3 | 114.684
3.25 | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros | un | 1 | 396.47 | 396.47 | 396.47 | 1 | 396.47 | 396.47 | 1 | 396.47 | 396.47 | 102607 | SINAPI | 396.47 | 477.112
3.26 | Ponto de consumo de água fria | un | 13 | 135.64 | 1763.32 | 1763.32 | 13 | 135.64 | 1763.32 | 13 | 135.64 | 1763.32 | 89957 | SINAPI | 135.64 | 163.2292
3.27 | Tanque séptico circular em concreto pré-moldado | un | 1 | 3464.73 | 3464.73 | 3464.73 | 1 | 3464.73 | 3464.73 | 1 | 3464.73 | 3464.73 | 98054 | SINAPI | 3464.73 | 4169.4561
3.28 | Filtro anaeróbio circular em concreto pré-moldado | un | 1 | 4298.19 | 4298.19 | 4298.19 | 1 | 4298.19 | 4298.19 | 1 | 4298.19 | 4298.19 | 98060 | SINAPI | 4298.19 | 5172.4418
3.29 | Vaso sanitário branco caixa acoplada | un | 6 | 349.21 | 2095.26 | 2095.26 | 6 | 349.21 | 2095.26 | 6 | 349.21 | 2095.26 | 86888 | SINAPI | 349.21 | 420.2393
3.30 | Mictório branco | un | 2 | 509.03 | 1018.06 | 1018.06 | 2 | 509.03 | 1018.06 | 2 | 509.03 | 1018.06 | 100858 | SINAPI | 509.03 | 612.5667
3.31 | Lavatório branco | un | 5 | 247.08 | 1235.4 | 1235.4 | 5 | 247.08 | 1235.4 | 5 | 247.08 | 1235.4 | 86902 | SINAPI | 247.08 | 297.3361
3.32 | Curva de PVC 90 graus DN 50 mm | un | 14 | 28.93 | 405.02 | 405.02 | 14 | 28.93 | 405.02 | 14 | 28.93 | 405.02 | 38421 | SINAPI | 28.93 | 34.8144
3.33 | Tubo de PVC série normal DN 50 mm | m | 21 | 9.58 | 201.18 | 201.18 | 21 | 9.58 | 201.18 | 21 | 9.58 | 201.18 | 9838 | SINAPI | 9.58 | 11.5286
3.34 | Caixa de inspeção em concreto | un | 5 | 108.82 | 544.1 | 544.1 | 5 | 108.82 | 544.1 | 5 | 108.82 | 544.1 | 41627 | SINAPI | 108.82 | 130.954
3.35 | Joelho PVC, soldavel 90 graus DN 100 mm | un | 6 | 8.87 | 53.22 | 53.22 | 6 | 8.87 | 53.22 | 6 | 8.87 | 53.22 | 3520 | SINAPI | 8.87 | 10.6742
3.36 | Tubo de PVC série normal DN 100 mm | m | 38 | 15.61 | 593.18 | 593.18 | 38 | 15.61 | 593.18 | 38 | 15.61 | 593.18 | 9836 | SINAPI | 15.61 | 18.7851
3.37 | Encanador | h | 50 | 25.18 | 1259 | 1259 | 50 | 25.18 | 1259 | 50 | 25.18 | 1259 | 88267 | SINAPI | 25.18 | 30.3016
3.38 | Ponto de iluminação com interruptor simples | un | 24 | 158.89 | 3813.36 | 3813.36 | 24 | 158.89 | 3813.36 | 24 | 158.89 | 3813.36 | 93128 | SINAPI | 158.89 | 191.2082
3.39 | Ponto de tomada completo | un | 13 | 194.68 | 2530.84 | 2530.84 | 13 | 194.68 | 2530.84 | 13 | 194.68 | 2530.84 | 93141 | SINAPI | 194.68 | 234.2779
3.40 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | un | 18 | 110.55 | 1989.9 | 1989.9 | 18 | 110.55 | 1989.9 | 18 | 110.55 | 1989.9 | 97585 | SINAPI | 110.55 | 133.0359
3.41 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | m | 162 | 3.12 | 505.44 | 505.44 | 162 | 3.12 | 505.44 | 162 | 3.12 | 505.44 | 91924 | SINAPI | 3.12 | 3.7546
3.42 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | m | 117 | 4.47 | 522.99 | 522.99 | 117 | 4.47 | 522.99 | 117 | 4.47 | 522.99 | 91926 | SINAPI | 4.47 | 5.3792
3.43 | Sumidouro | un | 1 | 3866.18 | 3866.18 | 3866.18 | 1 | 3866.18 | 3866.18 | 1 | 3866.18 | 3866.18 | 98064 | SINAPI | 3866.18 | 4652.561
| TOTAL |  |  |  |  | 175157.936 | TOTAL |  | 175157.936 | TOTAL |  | 175157.936

## CR LOTE 01
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Reforma e ampliação - Escola de Ensino Fundamental Prof. Paul Richard Eltermann |  |  |  |  | Data: Outubro/2021
Área de reforma e ampliação: 296.29 metros quadrados |  |  |  |  | BDI = 20,34%
Local: Rua João Hamm, Nova Esperança
Cidade: Dona Emma/SC
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | VALORES EM REAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1* MÊS | % | 2* MÊS | % | 3* MÊS | %
1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | 1008.4719 | 0.58875 | 1008.4719 | 100 | 0 |  | 0
1.1 | Ajudante de pedreiro | 71.88 | 0.041963 | 71.88 | 100 | 0 |  | 0
1.2 | Pedreiro | 103.28 | 0.060295 | 103.28 | 100 | 0 |  | 0
1.3 | Concreto Fck 25 mpa | 358.207 | 0.20912 | 358.207 | 100 | 0 |  | 0
1.4 | Remoção de porta de forma manual sem reaproveitamento | 28.832 | 0.016832 | 28.832 | 100 | 0 |  | 0
15 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos 14x19x39 | 146.064 | 0.085272 | 146.064 | 100 | 0 |  | 0
1.6 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | 126.6 | 0.073909 | 126.6 | 100 | 0 |  | 0
1.7 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples completo | 214.54 | 0.12525 | 214.54 | 100 | 0 |  | 0
1.8 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | 16.92 | 0.0098779 | 16.92 | 100 | 0 |  | 0
1.9 | Aplicação manual de tinta acrílica - duas demãos | 1870.7 | 1.0921 | 1870.7 | 100 | 0 |  | 0
1.10 | Revestimento cerâmico 45x45 | 155.82 | 0.090968 | 155.82 | 100 | 0 |  | 0
1.11 | Porta de madeira 80x210 | 499.4 | 0.29155 | 499.4 | 100 | 0 |  | 0
1.12 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | 79.125 | 0.046193 | 79.125 | 100 | 0 |  | 0
1.13 | Ponto de iluminação com interruptor simples | 1271.12 | 0.74208 | 1271.12 | 100 | 0 |  | 0
1.14 | Ponto de tomada completo | 389.36 | 0.22731 | 389.36 | 100 | 0 |  | 0
1.15 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | 884.4 | 0.51631 | 884.4 | 100 | 0 |  | 0
1.16 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | 224.64 | 0.13114 | 224.64 | 100 | 0 |  | 0
1.17 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | 80.46 | 0.046972 | 80.46 | 100 | 0 |  | 0
1.18 | Porta de madeira 80x210 | 499.4 | 0.29155 | 499.4 | 100 | 0 |  | 0
1.19 | Porta de alumínio de correr 200x210 | 2523.822 | 1.4734 | 2523.822 | 100 | 0 |  | 0
1.20 | Janela de alumínio de correr 150x130 (passa prato) | 746.1285 | 0.43559 | 746.1285 | 100 | 0 |  | 0
1.21 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | 42.3 | 0.024695 | 42.3 | 100 | 0 |  | 0
1.22 | Aplicação manual de tinta acrílica - duas demãos | 1597.29 | 0.9325 | 1597.29 | 100 | 0 |  | 0
1.23 | Revestimento cerâmico 45x45 | 53.424 | 0.031189 | 53.424 | 100 | 0 |  | 0
2 | Limpeza manual do terreno | 127.6 | 0.074493 | 0 |  | 127.6 | 100 | 0
2.1 | Marcação de pontos em gabarito | 52.2 | 0.030474 | 0 |  | 52.2 | 100 | 0
2.2 | Escavação manual para sapatas | 132.787 | 0.077521 | 0 |  | 132.787 | 100 | 0
2.3 | Ferro CA-50, 8,00 mm | 760.4856 | 0.44397 | 0 |  | 760.4856 | 100 | 0
2.4 | Ferro CA-50. 10.00 mm | 549.5991 | 0.32086 | 0 |  | 549.5991 | 100 | 0
2.5 | Ferro CA-60, 5,00 mm | 218.4832 | 0.12755 | 0 |  | 218.4832 | 100 | 0
2.6 | Fôrma de madeira | 926.301 | 0.54077 | 0 |  | 926.301 | 100 | 0
2.7 | Concreto Fck 25 mpa | 1234.7606 | 0.72085 | 0 |  | 1234.7606 | 100 | 0
2.8 | Aterro manual e compactação mecanizada do solo | 574.42 | 0.33535 | 0 |  | 574.42 | 100 | 0
2.9 | Concreto Fck 25 mpa | 1053.55 | 0.61506 | 0 |  | 1053.55 | 100 | 0
2.10 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | 416.88 | 0.24337 | 0 |  | 416.88 | 100 | 0
2.11 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | 399.588 | 0.23328 | 0 |  | 399.588 | 100 | 0
2.12 | Alvenaria estruturl de blocos cerâmicos 14x19x29 | 5458.5587 | 3.1867 | 0 |  | 5458.5587 | 100 | 0
2.13 | Ferro CA-50, 6,3 mm | 115.3656 | 0.06735 | 0 |  | 115.3656 | 100 | 0
2.14 | Ferro CA-60, 5,00 mm | 72.8715 | 0.042542 | 0 |  | 72.8715 | 100 | 0
2.15 | Concreto Fck 25 mpa | 113.7834 | 0.066427 | 0 |  | 113.7834 | 100 | 0
2.16 | Ajudante de pedreiro (encaixe telhado existente) | 143.76 | 0.083927 | 0 |  | 143.76 | 100 | 0
2.17 | Pedreiro (encaixe telhado existente) | 206.56 | 0.12059 | 0 |  | 206.56 | 100 | 0
2.18 | Trama de madeira | 7589.8035 | 4.4309 | 0 |  | 7589.8035 | 100 | 0
2.18 | Telhamento com telha cerâmica, tipo portuguêsa | 2660.3244 | 1.5531 | 0 |  | 2660.3244 | 100 | 0
2.20 | Cumeeira para telha cerâmica | 307.32 | 0.17941 | 0 |  | 307.32 | 100 | 0
2.21 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | 3339.708 | 1.9497 | 0 |  | 3339.708 | 100 | 0
2.22 | Revestimento cerâmico 45x45 | 1819.9776 | 1.0625 | 0 |  | 1819.9776 | 100 | 0
2.23 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | 446.3496 | 0.26058 | 0 |  | 446.3496 | 100 | 0
2.24 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão em paredes | 1869.8366 | 1.0916 | 0 |  | 1869.8366 | 100 | 0
2.25 | Porta de madeira 80x210 | 499.4 | 0.29155 | 0 |  | 499.4 | 100 | 0
2.26 | Janela de ferro tipo basculante 110x140 | 5907.671 | 3.4489 | 0 |  | 5907.671 | 100 | 0
2.27 | Ponto de iluminação com interruptor simples | 794.45 | 0.4638 | 0 |  | 794.45 | 100 | 0
2.28 | Ponto de tomada completo | 2141.48 | 1.2502 | 0 |  | 2141.48 | 100 | 0
2.29 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | 442.2 | 0.25816 | 0 |  | 442.2 | 100 | 0
2.30 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | 140.4 | 0.081965 | 0 |  | 140.4 | 100 | 0
2.31 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | 442.53 | 0.25835 | 0 |  | 442.53 | 100 | 0
2.32 | Forro de PVC com estrutura para montagem | 3002.8146 | 1.753 | 0 |  | 3002.8146 | 100 | 0
3 | Recorte de contrapiso existente | 831.525 | 0.48544 | 249.4575 | 30 | 249.4575 | 30 | 332.61 | 40
3.1 | Escavação manual para sapatas e vigas baldrame | 492.949 | 0.28778 | 147.8847 | 30 | 147.8847 | 30 | 197.1796 | 40
3.2 | Ferro CA-50, 8,00 mm | 633.738 | 0.36998 | 190.1214 | 30 | 190.1214 | 30 | 253.4952 | 40
3.3 | Ferro CA-50. 10.00 mm | 824.3368 | 0.48125 | 247.301 | 30 | 247.301 | 30 | 329.7347 | 40
3.4 | Ferro CA-60, 5,00 mm | 436.8351 | 0.25502 | 131.0505 | 30 | 131.0505 | 30 | 174.734 | 40
3.5 | Concreto Fck 25 mpa | 969.266 | 0.56586 | 290.7798 | 30 | 290.7798 | 30 | 387.7064 | 40
3.6 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | 951.4 | 0.55543 | 285.42 | 30 | 285.42 | 30 | 380.56 | 40
3.7 | Alvenaria estruturl de blocos cerâmicos 14x19x29 | 22644.104 | 13.2196 | 6793.2312 | 30 | 6793.2312 | 30 | 9057.6416 | 40
3.8 | Ferro CA-50, 6,3 mm | 461.4624 | 0.2694 | 138.4387 | 30 | 138.4387 | 30 | 184.585 | 40
3.9 | Ferro CA-60, 5,00 mm | 242.6424 | 0.14165 | 72.7927 | 30 | 72.7927 | 30 | 97.057 | 40
3.10 | Concreto Fck 25 mpa | 463.562 | 0.27063 | 139.0686 | 30 | 139.0686 | 30 | 185.4248 | 40
3.11 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | 13878.8415 | 8.1025 | 4163.6524 | 30 | 4163.6524 | 30 | 5551.5366 | 40
3.12 | Revestimento cerâmico 45x45 | 4963.98 | 2.898 | 1489.194 | 30 | 1489.194 | 30 | 1985.592 | 40
3.13 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | 1854.8973 | 1.0829 | 556.4692 | 30 | 556.4692 | 30 | 741.9589 | 40
3.14 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão em paredes | 6310.1589 | 3.6839 | 1893.0477 | 30 | 1893.0477 | 30 | 2524.0636 | 40
3.15 | Porta de madeira 80x210 | 1997.6 | 1.1662 | 599.28 | 30 | 599.28 | 30 | 799.04 | 40
3.16 | Porta de madeira 60x210 | 1652.22 | 0.96456 | 660.888 | 40 | 330.444 | 20 | 660.888 | 40
3.17 | Janela de alumínio maxim ar | 651.6072 | 0.38041 | 260.6429 | 40 | 130.3214 | 20 | 260.6429 | 40
3.18 | Janela de alumínio de correr | 2946.251 | 1.72 | 1178.5004 | 40 | 589.2502 | 20 | 1178.5004 | 40
3.19 | Concreto Fck 25 mpa | 1078.8352 | 0.62982 | 431.5341 | 40 | 215.767 | 20 | 431.5341 | 40
3.20 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | 423.828 | 0.24743 | 169.5312 | 40 | 84.7656 | 20 | 169.5312 | 40
3.21 | Forro de PVC com estrutura para montagem | 8654.1168 | 5.0523 | 3461.6467 | 40 | 1730.8234 | 20 | 3461.6467 | 40
3.22 | Trama de aço para telhado | 9020.2152 | 5.266 | 3608.0861 | 40 | 1804.043 | 20 | 3608.0861 | 40
3.23 | Telhamento com telha de alumínio | 4882.5208 | 2.8504 | 1953.0083 | 40 | 976.5042 | 20 | 1953.0083 | 40
3.24 | Fechamento metálico | 381.2 | 0.22254 | 152.48 | 40 | 76.24 | 20 | 152.48 | 40
3.25 | Caixa d'água em polietileno, 1000 litros | 396.47 | 0.23146 | 158.588 | 40 | 79.294 | 20 | 158.588 | 40
3.26 | Ponto de consumo de água fria | 1763.32 | 1.0294 | 705.328 | 40 | 352.664 | 20 | 705.328 | 40
3.27 | Tanque séptico circular em concreto pré-moldado | 3464.73 | 2.0227 | 1385.892 | 40 | 692.946 | 20 | 1385.892 | 40
3.28 | Filtro anaeróbio circular em concreto pré-moldado | 4298.19 | 2.5093 | 1719.276 | 40 | 859.638 | 20 | 1719.276 | 40
3.29 | Vaso sanitário branco caixa acoplada | 2095.26 | 1.2232 | 838.104 | 40 | 419.052 | 20 | 838.104 | 40
3.30 | Mictório branco | 1018.06 | 0.59434 | 407.224 | 40 | 203.612 | 20 | 407.224 | 40
3.31 | Lavatório branco | 1235.4 | 0.72123 | 494.16 | 40 | 247.08 | 20 | 494.16 | 40
3.32 | Curva de PVC 90 graus DN 50 mm | 405.02 | 0.23645 | 162.008 | 40 | 81.004 | 20 | 162.008 | 40
3.33 | Tubo de PVC série normal DN 50 mm | 201.18 | 0.11745 | 0 |  | 0 |  | 201.18 | 100
3.34 | Caixa de inspeção em concreto | 544.1 | 0.31765 | 0 |  | 0 |  | 544.1 | 100
3.35 | Joelho PVC, soldavel 90 graus DN 100 mm | 53.22 | 0.03107 | 0 |  | 0 |  | 53.22 | 100
3.36 | Tubo de PVC série normal DN 100 mm | 593.18 | 0.3463 | 0 |  | 0 |  | 593.18 | 100
3.37 | Encanador | 1259 | 0.735 | 0 |  | 0 |  | 1259 | 100
3.38 | Ponto de iluminação com interruptor simples | 3813.36 | 2.2262 | 0 |  | 0 |  | 3813.36 | 100
3.39 | Ponto de tomada completo | 2530.84 | 1.4775 | 0 |  | 0 |  | 2530.84 | 100
3.40 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | 1989.9 | 1.1617 | 0 |  | 0 |  | 1989.9 | 100
3.41 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | 505.44 | 0.29508 | 0 |  | 0 |  | 505.44 | 100
3.42 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | 522.99 | 0.30532 | 0 |  | 0 |  | 522.99 | 100
3.43 | Sumidouro | 3866.18 | 2.2571 | 0 |  | 0 |  | 3866.18 | 100
| SUBTOTAL | 171291.756 | 100 | 48126.2716 | 28.0961 | 70222.4574 | 40.9958 | 56809.207 | 33.1652
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 48126.2716 | 28.0961 | 118348.729 | 69.0919 | 175157.936 | 102.2571

## BDI
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Reforma e ampliação -Escola de Ensino Fundamental Prof. Paul Richard Eltermann |  | Data: Outubro/2021
Área: 296.29 metros quadrados |  | BDI = 20,34%
Local: Rua João Hamm, Nova Esperança
Cidade: Dona Emma/SC
COMPOSIÇÃO DE LDI
ITEM COMPONENTE BDI | DESCRIÇÃO | %
AC | Administração Central | 4%
S | Taxa de Seguros | 0.4%
R | Taxa de Riscos | 1.27%
G | Taxa de Garantias | 0.4%
DF | Taxa de Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro | 7.4%
I | Taxa de Incidência de Impostos | 5.65%
FORMULA BDI= LDI
BDI CALCULADO | 22.23%
BDI ADOTADO | 20.34%
ONDE:
I= TAXA DE TRIBUTOS |  | 5.65%
| I1: PIS e COFINS | 3.65%
| I2: ISSQN (legislação municipal) | 2%
BDI= ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L))/((1-I)) -1

## COTAÇÃO DE MERCADO
COTAÇÃO DE MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
DATA BASE DE PESQUISA:
Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ: Os valores referem-se ao produto posto no local da obra. Para a composição dos custos utilizou-se a Mediana do Mercado.
Código utilizado | Descrição | Uni. | Empresas | Valor orçado s/ BDI | Valor orçado da Mediana s/ BDI