## BOLETIM DE MEDIÇÃO
MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Ampliação - Secretaria da Educação | [9 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ: | [9 empty] | DATA: | 2021-11-01
CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 | [15 empty] | 20.34%
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | TOTAL GERAL | PERÍODO |  |  | ACUMULADO |  | V. Total Medido + Acumulado | Código | Fonte | s/bdi | c/ bdi
[7 empty] | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Qtd | Valor
1 | Limpeza manual do terreno | m² | 90.95 | 3.19 | 290.1305 | 290.1305 | 90.95 | 3.19 | 290.1305 | 90.95 | 3.19 | 290.1305 | 98525 | SINAPI | 3.19 | 3.8388
2 | Fôrma de madeira | m² | 3 | 47.14 | 141.42 | 141.42 | 3 | 47.14 | 141.42 | 3 | 47.14 | 141.42 | 92443 | SINAPI | 47.14 | 56.7283
3 | Brita | m³ | 4.55 | 109.65 | 498.9075 | 498.9075 | 4.55 | 109.65 | 498.9075 | 4.55 | 109.65 | 498.9075 | 102719 | SINAPI | 109.65 | 131.9528
4 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | m² | 36 | 11.58 | 416.88 | 416.88 | 36 | 11.58 | 416.88 | 36 | 11.58 | 416.88 | 10917 | SINAPI | 11.58 | 13.9354
5 | Treliça nervurada H8 | m | 34 | 8.75 | 297.5 | 297.5 | 34 | 8.75 | 297.5 | 34 | 8.75 | 297.5 | 42407 | SINAPI | 8.75 | 10.5297
6 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 10 | 421.42 | 4214.2 | 4214.2 | 10 | 421.42 | 4214.2 | 10 | 421.42 | 4214.2 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
7 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | m² | 6.61 | 95.14 | 628.8754 | 628.8754 | 6.61 | 95.14 | 628.8754 | 6.61 | 95.14 | 628.8754 | 98546 | SINAPI | 95.14 | 114.4915
8 | Alvenaria estruturl de blocos cerâmicos 14x19x29 | m² | 80 | 100.73 | 8058.4 | 8058.4 | 80 | 100.73 | 8058.4 | 80 | 100.73 | 8058.4 | 89290 | SINAPI | 100.73 | 121.2185
9 | Ferro CA-50, 6,3 mm | kg | 5.88 | 13.08 | 76.9104 | 76.9104 | 5.88 | 13.08 | 76.9104 | 5.88 | 13.08 | 76.9104 | 92801 | SINAPI | 13.08 | 15.7405
10 | Ferro CA-60, 5,00 mm | kg | 9.24 | 13.13 | 121.3212 | 121.3212 | 9.24 | 13.13 | 121.3212 | 9.24 | 13.13 | 121.3212 | 92791 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
11 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 0.6 | 421.42 | 252.852 | 252.852 | 0.6 | 421.42 | 252.852 | 0.6 | 421.42 | 252.852 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
12 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | m² | 190 | 31.65 | 6013.5 | 6013.5 | 190 | 31.65 | 6013.5 | 190 | 31.65 | 6013.5 | 87529 | SINAPI | 31.65 | 38.0876
13 | Revestimento cerâmico 45x45 | m² | 42 | 44.52 | 1869.84 | 1869.84 | 42 | 44.52 | 1869.84 | 42 | 44.52 | 1869.84 | 87250 | SINAPI | 44.52 | 53.5754
14 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 190 | 4.23 | 803.7 | 803.7 | 190 | 4.23 | 803.7 | 190 | 4.23 | 803.7 | 88414 | SINAPI | 4.23 | 5.0904
15 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão em paredes | m² | 190 | 14.39 | 2734.1 | 2734.1 | 190 | 14.39 | 2734.1 | 190 | 14.39 | 2734.1 | 88489 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
16 | Porta de madeira 80x210 | un | 2 | 499.4 | 998.8 | 998.8 | 2 | 499.4 | 998.8 | 2 | 499.4 | 998.8 | 90824 | SINAPI | 499.4 | 600.978
17 | Janela de ferro tipo basculante 150x60 | m² | 2.7 | 767.23 | 2071.521 | 2071.521 | 2.7 | 767.23 | 2071.521 | 2.7 | 767.23 | 2071.521 | 94559 | SINAPI | 767.23 | 923.2846
18 | Ponto de iluminação com interruptor simples | un | 7 | 158.89 | 1112.23 | 1112.23 | 7 | 158.89 | 1112.23 | 7 | 158.89 | 1112.23 | 93128 | SINAPI | 158.89 | 191.2082
19 | Ponto de tomada completo | un | 2 | 194.68 | 389.36 | 389.36 | 2 | 194.68 | 389.36 | 2 | 194.68 | 389.36 | 93141 | SINAPI | 194.68 | 234.2779
20 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | un | 4 | 110.55 | 442.2 | 442.2 | 4 | 110.55 | 442.2 | 4 | 110.55 | 442.2 | 97585 | SINAPI | 110.55 | 133.0359
21 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | m | 36 | 3.12 | 112.32 | 112.32 | 36 | 3.12 | 112.32 | 36 | 3.12 | 112.32 | 91924 | SINAPI | 3.12 | 3.7546
22 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | m | 45 | 4.47 | 201.15 | 201.15 | 45 | 4.47 | 201.15 | 45 | 4.47 | 201.15 | 91926 | SINAPI | 4.47 | 5.3792
23 | Forro de PVC com estrutura para montagem | m² | 42 | 85.38 | 3585.96 | 3585.96 | 42 | 85.38 | 3585.96 | 42 | 85.38 | 3585.96 | 96486 | SINAPI | 85.38 | 102.7463
| TOTAL |  |  |  |  | 35332.078 | TOTAL |  | 35332.078 | TOTAL |  | 35332.078
______________________________
***
Engº Civil - CREA/SC ***
Município de Dona Emma/SC
Setor de Planejamento - Fiscal
______________________________
Nerci Barp
Prefeito Municipal
Município de Dona Emma/SC
______________________________
XXX
CNPJ:
XXX

## OR LOTE 01
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Ampliação - Secretaria da Educação |  |  |  |  | DATA | Novembro/2021
[5 empty] | BDI | 20.34%
Local: Rua Vinte e Cinco de Julho, Centro | [15 empty] | 120.3%
Cidade: Dona Emma/SC | [15 empty] | 20.34%
QUADRO DE ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | TOTAL GERAL | PERÍODO |  |  | ACUMULADO |  | V. Total Medido + Acumulado | Código | Fonte | s/bdi | c/ bdi
[7 empty] | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Qtd | Valor
1 | Limpeza manual do terreno | m² | 90.95 | 3.19 | 290.1305 | 290.1305 | 90.95 | 3.19 | 290.1305 | 90.95 | 3.19 | 290.1305 | 98525 | SINAPI | 3.19 | 3.8388
2 | Fôrma de madeira | m² | 3 | 47.14 | 141.42 | 141.42 | 3 | 47.14 | 141.42 | 3 | 47.14 | 141.42 | 92443 | SINAPI | 47.14 | 56.7283
3 | Brita | m³ | 4.55 | 109.65 | 498.9075 | 498.9075 | 4.55 | 109.65 | 498.9075 | 4.55 | 109.65 | 498.9075 | 102719 | SINAPI | 109.65 | 131.9528
4 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | m² | 36 | 11.58 | 416.88 | 416.88 | 36 | 11.58 | 416.88 | 36 | 11.58 | 416.88 | 10917 | SINAPI | 11.58 | 13.9354
5 | Treliça nervurada H8 | m | 34 | 8.75 | 297.5 | 297.5 | 34 | 8.75 | 297.5 | 34 | 8.75 | 297.5 | 42407 | SINAPI | 8.75 | 10.5297
6 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 10 | 421.42 | 4214.2 | 4214.2 | 10 | 421.42 | 4214.2 | 10 | 421.42 | 4214.2 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
7 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | m² | 6.61 | 95.14 | 628.8754 | 628.8754 | 6.61 | 95.14 | 628.8754 | 6.61 | 95.14 | 628.8754 | 98546 | SINAPI | 95.14 | 114.4915
8 | Alvenaria estruturl de blocos cerâmicos 14x19x29 | m² | 80 | 100.73 | 8058.4 | 8058.4 | 80 | 100.73 | 8058.4 | 80 | 100.73 | 8058.4 | 89290 | SINAPI | 100.73 | 121.2185
9 | Ferro CA-50, 6,3 mm | kg | 5.88 | 13.08 | 76.9104 | 76.9104 | 5.88 | 13.08 | 76.9104 | 5.88 | 13.08 | 76.9104 | 92801 | SINAPI | 13.08 | 15.7405
10 | Ferro CA-60, 5,00 mm | kg | 9.24 | 13.13 | 121.3212 | 121.3212 | 9.24 | 13.13 | 121.3212 | 9.24 | 13.13 | 121.3212 | 92791 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
11 | Concreto Fck 25 mpa | m³ | 0.6 | 421.42 | 252.852 | 252.852 | 0.6 | 421.42 | 252.852 | 0.6 | 421.42 | 252.852 | 94965 | SINAPI | 421.42 | 507.1368
12 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | m² | 190 | 31.65 | 6013.5 | 6013.5 | 190 | 31.65 | 6013.5 | 190 | 31.65 | 6013.5 | 87529 | SINAPI | 31.65 | 38.0876
13 | Revestimento cerâmico 45x45 | m² | 42 | 44.52 | 1869.84 | 1869.84 | 42 | 44.52 | 1869.84 | 42 | 44.52 | 1869.84 | 87250 | SINAPI | 44.52 | 53.5754
14 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | m² | 190 | 4.23 | 803.7 | 803.7 | 190 | 4.23 | 803.7 | 190 | 4.23 | 803.7 | 88414 | SINAPI | 4.23 | 5.0904
15 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão em paredes | m² | 190 | 14.39 | 2734.1 | 2734.1 | 190 | 14.39 | 2734.1 | 190 | 14.39 | 2734.1 | 88489 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
16 | Porta de madeira 80x210 | un | 2 | 499.4 | 998.8 | 998.8 | 2 | 499.4 | 998.8 | 2 | 499.4 | 998.8 | 90824 | SINAPI | 499.4 | 600.978
17 | Janela de ferro tipo basculante 150x60 | m² | 2.7 | 767.23 | 2071.521 | 2071.521 | 2.7 | 767.23 | 2071.521 | 2.7 | 767.23 | 2071.521 | 94559 | SINAPI | 767.23 | 923.2846
18 | Ponto de iluminação com interruptor simples | un | 7 | 158.89 | 1112.23 | 1112.23 | 7 | 158.89 | 1112.23 | 7 | 158.89 | 1112.23 | 93128 | SINAPI | 158.89 | 191.2082
19 | Ponto de tomada completo | un | 2 | 194.68 | 389.36 | 389.36 | 2 | 194.68 | 389.36 | 2 | 194.68 | 389.36 | 93141 | SINAPI | 194.68 | 234.2779
20 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | un | 4 | 110.55 | 442.2 | 442.2 | 4 | 110.55 | 442.2 | 4 | 110.55 | 442.2 | 97585 | SINAPI | 110.55 | 133.0359
21 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | m | 36 | 3.12 | 112.32 | 112.32 | 36 | 3.12 | 112.32 | 36 | 3.12 | 112.32 | 91924 | SINAPI | 3.12 | 3.7546
22 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | m | 45 | 4.47 | 201.15 | 201.15 | 45 | 4.47 | 201.15 | 45 | 4.47 | 201.15 | 91926 | SINAPI | 4.47 | 5.3792
23 | Forro de PVC com estrutura para montagem | m² | 42 | 85.38 | 3585.96 | 3585.96 | 42 | 85.38 | 3585.96 | 42 | 85.38 | 3585.96 | 96486 | SINAPI | 85.38 | 102.7463
| TOTAL |  |  |  |  | 35332.078 | TOTAL |  | 35332.078 | TOTAL |  | 35332.078

## CR LOTE 01
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Ampliação - Secretaria da Educação |  |  |  |  | Data: Novembro/2021
Área de reforma e ampliação: 90.95 metros quadrados |  |  |  |  | BDI = 20,34%
Local: Rua Vinte e Cinco de Julho, Centro
Cidade: Dona Emma/SC
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | VALORES EM REAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1* semana | % | 2* semana | % | 3* semana | %
1 | Limpeza manual do terreno | 290.1305 | 0.82115 | 290.1305 | 100 | 0 |  | 0
2 | Fôrma de madeira | 141.42 | 0.40026 | 141.42 | 100 | 0 |  | 0
3 | Brita | 498.9075 | 1.4121 | 498.9075 | 100 | 0 |  | 0
4 | Tela de aço soldada nervurada Q-61 | 416.88 | 1.1799 | 416.88 | 100 | 0 |  | 0
5 | Treliça nervurada H8 | 297.5 | 0.84201 | 297.5 | 100 | 0 |  | 0
6 | Concreto Fck 25 mpa | 4214.2 | 11.9274 | 4214.2 | 100 | 0 |  | 0
7 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico | 628.8754 | 1.7799 | 628.8754 | 100 | 0 |  | 0
8 | Alvenaria estruturl de blocos cerâmicos 14x19x29 | 8058.4 | 22.8076 | 0 |  | 8058.4 | 100 | 0
9 | Ferro CA-50, 6,3 mm | 76.9104 | 0.21768 | 0 |  | 76.9104 | 100 | 0
10 | Ferro CA-60, 5,00 mm | 121.3212 | 0.34337 | 0 |  | 121.3212 | 100 | 0
11 | Concreto Fck 25 mpa | 252.852 | 0.71564 | 0 |  | 252.852 | 100 | 0
12 | Reboco - Massa única para recebimento de pintura | 6013.5 | 17.0199 | 0 |  | 6013.5 | 100 | 0
13 | Revestimento cerâmico 45x45 | 1869.84 | 5.2922 | 0 |  | 1869.84 | 100 | 0
14 | Aplicação manual de fundo selador acrílico | 803.7 | 2.2747 | 0 |  | 803.7 | 100 | 0
15 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão em paredes | 2734.1 | 7.7383 | 0 |  | 0 |  | 2734.1 | 100
16 | Porta de madeira 80x210 | 998.8 | 2.8269 | 0 |  | 0 |  | 998.8 | 100
17 | Janela de ferro tipo basculante 150x60 | 2071.521 | 5.863 | 0 |  | 0 |  | 2071.521 | 100
18 | Ponto de iluminação com interruptor simples | 1112.23 | 3.1479 | 0 |  | 556.115 | 50 | 556.115 | 50
19 | Ponto de tomada completo | 389.36 | 1.102 | 0 |  | 194.68 | 50 | 194.68 | 50
20 | Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas | 442.2 | 1.2516 | 0 |  | 221.1 | 50 | 221.1 | 50
21 | Cabo de cobre flexível isolado 1,5 mm² | 112.32 | 0.3179 | 0 |  | 0 |  | 112.32 | 100
22 | Cabo de cobre flexível isolado 2,5 mm² | 201.15 | 0.56931 | 0 |  | 0 |  | 201.15 | 100
23 | Forro de PVC com estrutura para montagem | 3585.96 | 10.1493 | 0 |  | 0 |  | 3585.96 | 100
| SUBTOTAL | 35332.078 | 100 | 6487.9134 | 18.3627 | 18168.4186 | 51.4219 | 10675.746 | 30.2154
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 6487.9134 | 18.3627 | 24656.332 | 69.7846 | 35332.078 | 100

## BDI
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Ampliação - Secretaria da Educação |  | Data: Novembro/2021
Área: 90.95 metros quadrados |  | BDI = 20,34%
Local: Rua Vinte e Cinco de Julho, Centro
Cidade: Dona Emma/SC
COMPOSIÇÃO DE LDI
ITEM COMPONENTE BDI | DESCRIÇÃO | %
AC | Administração Central | 4%
S | Taxa de Seguros | 0.4%
R | Taxa de Riscos | 1.27%
G | Taxa de Garantias | 0.4%
DF | Taxa de Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro | 7.4%
I | Taxa de Incidência de Impostos | 5.65%
FORMULA BDI= LDI
BDI CALCULADO | 22.23%
BDI ADOTADO | 20.34%
ONDE:
I= TAXA DE TRIBUTOS |  | 5.65%
| I1: PIS e COFINS | 3.65%
| I2: ISSQN (legislação municipal) | 2%
BDI= ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L))/((1-I)) -1

## COTAÇÃO DE MERCADO
COTAÇÃO DE MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
DATA BASE DE PESQUISA:
Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ: Os valores referem-se ao produto posto no local da obra. Para a composição dos custos utilizou-se a Mediana do Mercado.
Código utilizado | Descrição | Uni. | Empresas | Valor orçado s/ BDI | Valor orçado da Mediana s/ BDI