## BOLETIM DE MEDIÇÃO
MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Jardim Sensorial - Escola de Educação Fundamental Prof. Paul Richard Eltermann | [9 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ: | [9 empty] | DATA: | 2021-12-03
CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 | [15 empty] | 20.34%
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | TOTAL GERAL | PERÍODO |  |  | ACUMULADO |  | V. Total Medido + Acumulado | Código | Fonte | s/bdi | c/ bdi
[7 empty] | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Qtd | Valor
1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 250 | 0.36 | 90 | 90 | 250 | 0.36 | 90 | 250 | 0.36 | 90 | 98525 | SINAPI | 0.36 | 0.43322
2 | Escavação manual | m³ | 3 | 94.38 | 283.14 | 283.14 | 3 | 94.38 | 283.14 | 3 | 94.38 | 283.14 | 96523 | SINAPI | 94.38 | 113.5769
3 | Ferro CA-50, diâmentro 8 mm | kg | 33.18 | 13.13 | 435.6534 | 435.6534 | 33.18 | 13.13 | 435.6534 | 33.18 | 13.13 | 435.6534 | 92793 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
4 | Concreto Fck 25 mpa preparo mecânico com betoneira | m³ | 3 | 429.23 | 1287.69 | 1287.69 | 3 | 429.23 | 1287.69 | 3 | 429.23 | 1287.69 | 94965 | SINAPI | 429.23 | 516.5354
5 | Alvenaria de bloco estrutural de concreto (14x19x29) | m³ | 3.5 | 873.1 | 3055.85 | 3055.85 | 3.5 | 873.1 | 3055.85 | 3.5 | 873.1 | 3055.85 | 101165 | SINAPI | 873.1 | 1050.6885
6 | Recobo preparo em betoneira | m² | 15 | 32.73 | 490.95 | 490.95 | 15 | 32.73 | 490.95 | 15 | 32.73 | 490.95 | 87529 | SINAPI | 32.73 | 39.3873
7 | Alvenaria de vedação, elemento vazado (cobogó) | m² | 3.5 | 202.65 | 709.275 | 709.275 | 3.5 | 202.65 | 709.275 | 3.5 | 202.65 | 709.275 | 101161 | SINAPI | 202.65 | 243.869
8 | Pilar de madeira, angelin ou similar da região 15x15 | m | 10 | 99.36 | 993.6 | 993.6 | 10 | 99.36 | 993.6 | 10 | 99.36 | 993.6 | 35275 | SINAPI | 99.36 | 119.5698
9 | Viga de madeira, angelin ou similar da região 6x16 | m | 20 | 31.47 | 629.4 | 629.4 | 20 | 31.47 | 629.4 | 20 | 31.47 | 629.4 | 20211 | SINAPI | 31.47 | 37.871
10 | Sarafo de pinus 2.5 x 10 | m | 27 | 3.03 | 81.81 | 81.81 | 27 | 3.03 | 81.81 | 27 | 3.03 | 81.81 | 4509 | SINAPI | 3.03 | 3.6463
11 | Carpinteiro | h | 16 | 27.79 | 444.64 | 444.64 | 16 | 27.79 | 444.64 | 16 | 27.79 | 444.64 | 88262 | SINAPI | 27.79 | 33.4425
12 | Ajudante de carpinteiro | h | 16 | 22.61 | 361.76 | 361.76 | 16 | 22.61 | 361.76 | 16 | 22.61 | 361.76 | 88239 | SINAPI | 22.61 | 27.2089
13 | Pisograma/concregrama | m² | 18 | 82.53 | 1485.54 | 1485.54 | 18 | 82.53 | 1485.54 | 18 | 82.53 | 1485.54 | 40515 | SINAPI | #REF! | #REF!
14 | Plantio de grama em pisograma/concregrama | m² | 18 | 17.95 | 323.1 | 323.1 | 18 | 17.95 | 323.1 | 18 | 17.95 | 323.1 | 98503 | SINAPI | 82.53 | 99.3166
15 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão | m² | 190 | 13.89 | 2639.1 | 2639.1 | 190 | 13.89 | 2639.1 | 190 | 13.89 | 2639.1 | 88489 | SINAPI | 17.95 | 21.601
16 | Lixamento de madeira para aplicação de pintura | m² | 15 | 1.79 | 26.85 | 26.85 | 15 | 1.79 | 26.85 | 15 | 1.79 | 26.85 | 102193 | SINAPI | 13.89 | 16.7152
17 | Pintura verniz em madeira | m² | 30 | 9.31 | 279.3 | 279.3 | 30 | 9.31 | 279.3 | 30 | 9.31 | 279.3 | 102203 | SINAPI | 1.79 | 2.1541
18 | Madeira roliça de pinus tratado, diâmetro 12 cm | m | 17 | 22.12 | 376.04 | 376.04 | 17 | 22.12 | 376.04 | 17 | 22.12 | 376.04 | 4115 | SINAPI | 9.31 | 11.2037
19 | Separador de grama | m | 115 | 5.67 | 652.05 | 652.05 | 115 | 5.67 | 652.05 | 115 | 5.67 | 652.05 | 1 | SINAPI | 22.12 | 26.6192
20 | Jardineiro | h | 100 | 26.35 | 2635 | 2635 | 100 | 26.35 | 2635 | 100 | 26.35 | 2635 | 88441 | SINAPI | #REF! | #REF!
21 | Argila expandida | m³ | 1.2 | 240 | 288 | 288 | 1.2 | 240 | 288 | 1.2 | 240 | 288 | 2 | SINAPI | 5.67 | 6.8233
22 | Areia fina | m³ | 3.7 | 120 | 444 | 444 | 3.7 | 120 | 444 | 3.7 | 120 | 444 | 3 | SINAPI | 26.35 | 31.7096
23 | Pedra de rio (menor) | m³ | 2.5 | 196.67 | 491.675 | 491.675 | 2.5 | 196.67 | 491.675 | 2.5 | 196.67 | 491.675 | 4 | SINAPI | 240 | 288.816
24 | Casquinha | m³ | 0.6 | 25 | 15 | 15 | 0.6 | 25 | 15 | 0.6 | 25 | 15 | 5 | SINAPI | 120 | 144.408
25 | Grama esmeralda | m² | 110 | 14.67 | 1613.7 | 1613.7 | 110 | 14.67 | 1613.7 | 110 | 14.67 | 1613.7 | 6 | SINAPI | 196.67 | 236.6727
26 | Insumos e fertilizantes | un | 3 | 190 | 570 | 570 | 3 | 190 | 570 | 3 | 190 | 570 | 7 | SINAPI | 25 | 30.085
27 | Coqueiro | un | 5 | 150 | 750 | 750 | 5 | 150 | 750 | 5 | 150 | 750 | 8 | SINAPI | 14.67 | 17.6539
28 | Moreia branca | un | 9 | 15.67 | 141.03 | 141.03 | 9 | 15.67 | 141.03 | 9 | 15.67 | 141.03 | 9 | SINAPI | 190 | 228.646
29 | Dracena Arbórea | un | 4 | 98.33 | 393.32 | 393.32 | 4 | 98.33 | 393.32 | 4 | 98.33 | 393.32 | 10 | SINAPI | 150 | 180.51
30 | Lavanda | un | 30 | 2.1 | 63 | 63 | 30 | 2.1 | 63 | 30 | 2.1 | 63 | 11 | SINAPI | 15.67 | 18.8573
31 | Kaisuka | un | 2 | 105 | 210 | 210 | 2 | 105 | 210 | 2 | 105 | 210 | 12 | SINAPI | 98.33 | 118.3303
32 | Buxinho | un | 7 | 30 | 210 | 210 | 7 | 30 | 210 | 7 | 30 | 210 | 13 | SINAPI | 2.1 | 2.5271
33 | Estrelícia | un | 1 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 1 | 19.33 | 19.33 | 1 | 19.33 | 19.33 | 14 | SINAPI | 105 | 126.357
34 | Formio Verde | un | 4 | 113.33 | 453.32 | 453.32 | 4 | 113.33 | 453.32 | 4 | 113.33 | 453.32 | 15 | SINAPI | 30 | 36.102
35 | Liriope | un | 7 | 4.7 | 32.9 | 32.9 | 7 | 4.7 | 32.9 | 7 | 4.7 | 32.9 | 16 | SINAPI | 19.33 | 23.2617
36 | Tubo PVC, série normal, DN 100 mm | m | 25 | 16.52 | 413 | 413 | 25 | 16.52 | 413 | 25 | 16.52 | 413 | 9836 | SINAPI | 113.33 | 136.3813
37 | Joelho PVC, soldável, 90 graus, DN 100 mm | un | 42 | 9.39 | 394.38 | 394.38 | 42 | 9.39 | 394.38 | 42 | 9.39 | 394.38 | 3520 | SINAPI | 4.7 | 5.656
38 | Kit vaso cerâmico, diâmetro 40 cm, altura 60/40/30 | un | 3 | 275 | 825 | 825 | 3 | 275 | 825 | 3 | 275 | 825 | 17 | SINAPI | 16.52 | 19.8802
39 | Vaso cerâmico, diâmetro 40 cm, altura 30 | un | 5 | 73.33 | 366.65 | 366.65 | 5 | 73.33 | 366.65 | 5 | 73.33 | 366.65 | 18 | SINAPI | 9.39 | 11.2999
| TOTAL |  |  |  |  | 24975.0534 | TOTAL |  | 24975.0534 | TOTAL |  | 24975.0534
______________________________
***
Engº Civil - CREA/SC ***
Município de Dona Emma/SC
Setor de Planejamento - Fiscal
______________________________
Nerci Barp
Prefeito Municipal
Município de Dona Emma/SC
______________________________
XXX
CNPJ:
XXX

## OR LOTE 01
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Jardim Sensorial - Escola de Educação Fundamental Prof. Paul Richard Eltermann |  |  |  |  | DATA | Dezembro/2021
[5 empty] | BDI | 20.34%
Local: Rua João Hamm, Nova Esperança | [15 empty] | 120.3%
Cidade: Dona Emma/SC | [15 empty] | 20.34%
QUADRO DE ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | TOTAL GERAL | PERÍODO |  |  | ACUMULADO |  | V. Total Medido + Acumulado | Código | Fonte | s/bdi | c/ bdi
[7 empty] | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Qtd | Valor
1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 250 | 0.36 | 90 | 90 | 250 | 0.36 | 90 | 250 | 0.36 | 90 | 98525 | SINAPI | 0.36 | 0.43322
2 | Escavação manual | m³ | 3 | 94.38 | 283.14 | 283.14 | 3 | 94.38 | 283.14 | 3 | 94.38 | 283.14 | 96523 | SINAPI | 94.38 | 113.5769
3 | Ferro CA-50, diâmentro 8 mm | kg | 33.18 | 13.13 | 435.6534 | 435.6534 | 33.18 | 13.13 | 435.6534 | 33.18 | 13.13 | 435.6534 | 92793 | SINAPI | 13.13 | 15.8006
4 | Concreto Fck 25 mpa preparo mecânico com betoneira | m³ | 3 | 429.23 | 1287.69 | 1287.69 | 3 | 429.23 | 1287.69 | 3 | 429.23 | 1287.69 | 94965 | SINAPI | 429.23 | 516.5354
5 | Alvenaria de bloco estrutural de concreto (14x19x29) | m³ | 3.5 | 873.1 | 3055.85 | 3055.85 | 3.5 | 873.1 | 3055.85 | 3.5 | 873.1 | 3055.85 | 101165 | SINAPI | 873.1 | 1050.6885
6 | Recobo preparo em betoneira | m² | 15 | 32.73 | 490.95 | 490.95 | 15 | 32.73 | 490.95 | 15 | 32.73 | 490.95 | 87529 | SINAPI | 32.73 | 39.3873
7 | Alvenaria de vedação, elemento vazado (cobogó) | m² | 3.5 | 202.65 | 709.275 | 709.275 | 3.5 | 202.65 | 709.275 | 3.5 | 202.65 | 709.275 | 101161 | SINAPI | 202.65 | 243.869
8 | Pilar de madeira, angelin ou similar da região 15x15 | m | 10 | 99.36 | 993.6 | 993.6 | 10 | 99.36 | 993.6 | 10 | 99.36 | 993.6 | 35275 | SINAPI | 99.36 | 119.5698
9 | Viga de madeira, angelin ou similar da região 6x16 | m | 20 | 31.47 | 629.4 | 629.4 | 20 | 31.47 | 629.4 | 20 | 31.47 | 629.4 | 20211 | SINAPI | 31.47 | 37.871
10 | Sarafo de pinus 2.5 x 10 | m | 27 | 3.03 | 81.81 | 81.81 | 27 | 3.03 | 81.81 | 27 | 3.03 | 81.81 | 4509 | SINAPI | 3.03 | 3.6463
11 | Carpinteiro | h | 16 | 27.79 | 444.64 | 444.64 | 16 | 27.79 | 444.64 | 16 | 27.79 | 444.64 | 88262 | SINAPI | 27.79 | 33.4425
12 | Ajudante de carpinteiro | h | 16 | 22.61 | 361.76 | 361.76 | 16 | 22.61 | 361.76 | 16 | 22.61 | 361.76 | 88239 | SINAPI | 22.61 | 27.2089
13 | Pisograma/concregrama | m² | 18 | 82.53 | 1485.54 | 1485.54 | 18 | 82.53 | 1485.54 | 18 | 82.53 | 1485.54 | 40515 | SINAPI | 82.53 | 99.3166
14 | Plantio de grama em pisograma/concregrama | m² | 18 | 17.95 | 323.1 | 323.1 | 18 | 17.95 | 323.1 | 18 | 17.95 | 323.1 | 98503 | SINAPI | 17.95 | 21.601
15 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão | m² | 190 | 13.89 | 2639.1 | 2639.1 | 190 | 13.89 | 2639.1 | 190 | 13.89 | 2639.1 | 88489 | SINAPI | 13.89 | 16.7152
16 | Lixamento de madeira para aplicação de pintura | m² | 15 | 1.79 | 26.85 | 26.85 | 15 | 1.79 | 26.85 | 15 | 1.79 | 26.85 | 102193 | SINAPI | 1.79 | 2.1541
17 | Pintura verniz em madeira | m² | 30 | 9.31 | 279.3 | 279.3 | 30 | 9.31 | 279.3 | 30 | 9.31 | 279.3 | 102203 | SINAPI | 9.31 | 11.2037
18 | Madeira roliça de pinus tratado, diâmetro 12 cm | m | 17 | 22.12 | 376.04 | 376.04 | 17 | 22.12 | 376.04 | 17 | 22.12 | 376.04 | 4115 | SINAPI | 22.12 | 26.6192
19 | Separador de grama | m | 115 | 5.67 | 652.05 | 652.05 | 115 | 5.67 | 652.05 | 115 | 5.67 | 652.05 | 1 | SINAPI | 5.67 | 6.8233
20 | Jardineiro | h | 100 | 26.35 | 2635 | 2635 | 100 | 26.35 | 2635 | 100 | 26.35 | 2635 | 88441 | SINAPI | 26.35 | 31.7096
21 | Argila expandida | m³ | 1.2 | 240 | 288 | 288 | 1.2 | 240 | 288 | 1.2 | 240 | 288 | 2 | SINAPI | 240 | 288.816
22 | Areia fina | m³ | 3.7 | 120 | 444 | 444 | 3.7 | 120 | 444 | 3.7 | 120 | 444 | 3 | SINAPI | 120 | 144.408
23 | Pedra de rio (menor) | m³ | 2.5 | 196.67 | 491.675 | 491.675 | 2.5 | 196.67 | 491.675 | 2.5 | 196.67 | 491.675 | 4 | SINAPI | 196.67 | 236.6727
24 | Casquinha | m³ | 0.6 | 25 | 15 | 15 | 0.6 | 25 | 15 | 0.6 | 25 | 15 | 5 | SINAPI | 25 | 30.085
25 | Grama esmeralda | m² | 110 | 14.67 | 1613.7 | 1613.7 | 110 | 14.67 | 1613.7 | 110 | 14.67 | 1613.7 | 6 | SINAPI | 14.67 | 17.6539
26 | Insumos e fertilizantes | un | 3 | 190 | 570 | 570 | 3 | 190 | 570 | 3 | 190 | 570 | 7 | SINAPI | 190 | 228.646
27 | Coqueiro | un | 5 | 150 | 750 | 750 | 5 | 150 | 750 | 5 | 150 | 750 | 8 | SINAPI | 150 | 180.51
28 | Moreia branca | un | 9 | 15.67 | 141.03 | 141.03 | 9 | 15.67 | 141.03 | 9 | 15.67 | 141.03 | 9 | SINAPI | 15.67 | 18.8573
29 | Dracena Arbórea | un | 4 | 98.33 | 393.32 | 393.32 | 4 | 98.33 | 393.32 | 4 | 98.33 | 393.32 | 10 | SINAPI | 98.33 | 118.3303
30 | Lavanda | un | 30 | 2.1 | 63 | 63 | 30 | 2.1 | 63 | 30 | 2.1 | 63 | 11 | SINAPI | 2.1 | 2.5271
31 | Kaisuka | un | 2 | 105 | 210 | 210 | 2 | 105 | 210 | 2 | 105 | 210 | 12 | SINAPI | 105 | 126.357
32 | Buxinho | un | 7 | 30 | 210 | 210 | 7 | 30 | 210 | 7 | 30 | 210 | 13 | SINAPI | 30 | 36.102
33 | Estrelícia | un | 1 | 19.33 | 19.33 | 19.33 | 1 | 19.33 | 19.33 | 1 | 19.33 | 19.33 | 14 | SINAPI | 19.33 | 23.2617
34 | Formio Verde | un | 4 | 113.33 | 453.32 | 453.32 | 4 | 113.33 | 453.32 | 4 | 113.33 | 453.32 | 15 | SINAPI | 113.33 | 136.3813
35 | Liriope | un | 7 | 4.7 | 32.9 | 32.9 | 7 | 4.7 | 32.9 | 7 | 4.7 | 32.9 | 16 | SINAPI | 4.7 | 5.656
36 | Tubo PVC, série normal, DN 100 mm | m | 25 | 16.52 | 413 | 413 | 25 | 16.52 | 413 | 25 | 16.52 | 413 | 9836 | SINAPI | 16.52 | 19.8802
37 | Joelho PVC, soldável, 90 graus, DN 100 mm | un | 42 | 9.39 | 394.38 | 394.38 | 42 | 9.39 | 394.38 | 42 | 9.39 | 394.38 | 3520 | SINAPI | 9.39 | 11.2999
38 | Kit vaso cerâmico, diâmetro 40 cm, altura 60/40/30 | un | 3 | 275 | 825 | 825 | 3 | 275 | 825 | 3 | 275 | 825 | 17 | SINAPI | 275 | 330.935
39 | Vaso cerâmico, diâmetro 40 cm, altura 30 | un | 5 | 73.33 | 366.65 | 366.65 | 5 | 73.33 | 366.65 | 5 | 73.33 | 366.65 | 18 | SINAPI | 73.33 | 88.2453
| TOTAL |  |  |  |  | 24975.0534 | TOTAL |  | 24975.0534 | TOTAL |  | 24975.0534

## CR LOTE 01
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Jardim Sensorial - Escola de Educação Fundamental Prof. Paul Richard Eltermann |  |  |  |  | Data: Dezembro/2021
Área: 227.50 metros quadrados |  |  |  |  | BDI = 20,34%
Local: Rua João Hamm, Nova Esperança
Cidade: Dona Emma/SC
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | VALORES EM REAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1* SEMANA | % | 2* SEMANA | % | 3* SEMANA | %
1 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | 90 | 0.36036 | 45 | 50 | 45 | 50 | 0
2 | Escavação manual | 283.14 | 1.1337 | 141.57 | 50 | 141.57 | 50 | 0
3 | Ferro CA-50, diâmentro 8 mm | 435.6534 | 1.7444 | 217.8267 | 50 | 217.8267 | 50 | 0
4 | Concreto Fck 25 mpa preparo mecânico com betoneira | 1287.69 | 5.1559 | 643.845 | 50 | 643.845 | 50 | 0
5 | Alvenaria de bloco estrutural de concreto (14x19x29) | 3055.85 | 12.2356 | 1527.925 | 50 | 1527.925 | 50 | 0
6 | Recobo preparo em betoneira | 490.95 | 1.9658 | 245.475 | 50 | 245.475 | 50 | 0
7 | Alvenaria de vedação, elemento vazado (cobogó) | 709.275 | 2.8399 | 354.6375 | 50 | 354.6375 | 50 | 0
8 | Pilar de madeira, angelin ou similar da região 15x15 | 993.6 | 3.9784 | 496.8 | 50 | 496.8 | 50 | 0
9 | Viga de madeira, angelin ou similar da região 6x16 | 629.4 | 2.5201 | 314.7 | 50 | 314.7 | 50 | 0
10 | Sarafo de pinus 2.5 x 10 | 81.81 | 0.32757 | 40.905 | 50 | 40.905 | 50 | 0
11 | Carpinteiro | 444.64 | 1.7803 | 222.32 | 50 | 222.32 | 50 | 0
12 | Ajudante de carpinteiro | 361.76 | 1.4485 | 180.88 | 50 | 180.88 | 50 | 0
13 | Pisograma/concregrama | 1485.54 | 5.9481 | 742.77 | 50 | 742.77 | 50 | 0
14 | Plantio de grama em pisograma/concregrama | 323.1 | 1.2937 | 161.55 | 50 | 161.55 | 50 | 0
15 | Aplicação manual de tinta acrílica, duas demão | 2639.1 | 10.5669 | 1319.55 | 50 | 1319.55 | 50 | 0
16 | Lixamento de madeira para aplicação de pintura | 26.85 | 0.10751 | 13.425 | 50 | 13.425 | 50 | 0
17 | Pintura verniz em madeira | 279.3 | 1.1183 | 139.65 | 50 | 139.65 | 50 | 0
18 | Madeira roliça de pinus tratado, diâmetro 12 cm | 376.04 | 1.5057 | 188.02 | 50 | 188.02 | 50 | 0
19 | Separador de grama | 652.05 | 2.6108 | 326.025 | 50 | 326.025 | 50 | 0
20 | Jardineiro | 2635 | 10.5505 | 0 |  | 1317.5 | 50 | 1317.5 | 50
21 | Argila expandida | 288 | 1.1532 | 0 |  | 144 | 50 | 144 | 50
22 | Areia fina | 444 | 1.7778 | 0 |  | 222 | 50 | 222 | 50
23 | Pedra de rio (menor) | 491.675 | 1.9687 | 0 |  | 245.8375 | 50 | 245.8375 | 50
24 | Casquinha | 15 | 0.06006 | 0 |  | 7.5 | 50 | 7.5 | 50
25 | Grama esmeralda | 1613.7 | 6.4612 | 0 |  | 806.85 | 50 | 806.85 | 50
26 | Insumos e fertilizantes | 570 | 2.2823 | 0 |  | 285 | 50 | 285 | 50
27 | Coqueiro | 750 | 3.003 | 0 |  | 0 |  | 750 | 100
28 | Moreia branca | 141.03 | 0.56468 | 0 |  | 0 |  | 141.03 | 100
29 | Dracena Arbórea | 393.32 | 1.5749 | 0 |  | 0 |  | 393.32 | 100
30 | Lavanda | 63 | 0.25225 | 0 |  | 0 |  | 63 | 100
31 | Kaisuka | 210 | 0.84084 | 0 |  | 0 |  | 210 | 100
32 | Buxinho | 210 | 0.84084 | 0 |  | 0 |  | 210 | 100
33 | Estrelícia | 19.33 | 0.077397 | 0 |  | 0 |  | 19.33 | 100
34 | Formio Verde | 453.32 | 1.8151 | 0 |  | 0 |  | 453.32 | 100
35 | Liriope | 32.9 | 0.13173 | 0 |  | 0 |  | 32.9 | 100
36 | Tubo PVC, série normal, DN 100 mm | 413 | 1.6537 | 0 |  | 0 |  | 413 | 100
37 | Joelho PVC, soldável, 90 graus, DN 100 mm | 394.38 | 1.5791 | 0 |  | 0 |  | 394.38 | 100
38 | Kit vaso cerâmico, diâmetro 40 cm, altura 60/40/30 | 825 | 3.3033 | 0 |  | 0 |  | 825 | 100
39 | Vaso cerâmico, diâmetro 40 cm, altura 30 | 366.65 | 1.4681 | 0 |  | 0 |  | 366.65 | 100
| SUBTOTAL | 24975.0534 | 100 | 7322.8742 | 29.3208 | 10351.5617 | 41.4476 | 7300.6175 | 29.2316
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 7322.8742 | 29.3208 | 17674.4359 | 70.7684 | 24975.0534 | 100

## BDI
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Jardim Sensorial - Escola de Educação Fundamental Prof. Paul Richard Eltermann |  | Data: Dezembro/2021
Área: 227.50 metros quadrados |  | BDI = 20,34%
Local: Rua João Hamm, Nova Esperança
Cidade: Dona Emma/SC
COMPOSIÇÃO DE LDI
ITEM COMPONENTE BDI | DESCRIÇÃO | %
AC | Administração Central | 4%
S | Taxa de Seguros | 0.4%
R | Taxa de Riscos | 1.27%
G | Taxa de Garantias | 0.4%
DF | Taxa de Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro | 7.4%
I | Taxa de Incidência de Impostos | 5.65%
FORMULA BDI= LDI
BDI CALCULADO | 22.23%
BDI ADOTADO | 20.34%
ONDE:
I= TAXA DE TRIBUTOS |  | 5.65%
| I1: PIS e COFINS | 3.65%
| I2: ISSQN (legislação municipal) | 2%
BDI= ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L))/((1-I)) -1

## COTAÇÃO DE MERCADO
COTAÇÃO DE MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
DATA BASE DE PESQUISA: 03/12/2021
Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ: Os valores referem-se ao produto posto no local da obra. Para a composição dos custos utilizou-se a Mediana do Mercado.
Código utilizado | Descrição | Uni. | Empresas | Valor orçado s/ BDI | Valor orçado da Mediana s/ BDI
1 | Limitador de grama plástico | m | Floricultura Crizandy | 6 | 5.6667
|  |  | Viveiros Eleotério | 6.5
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 4.5
2 | Argila expandida | m³ | Floricultura Crizandy | 240 | 240
|  |  | Viveiros Eleotério | 250
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 230
3 | Areia fina | m³ | Floricultura Crizandy | 125 | 120
|  |  | Viveiros Eleotério | 105
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 130
4 | Pedra de rio (menor) | m³ | Floricultura Crizandy | 180 | 196.6667
|  |  | Viveiros Eleotério | 200
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 210
5 | Casquinha | m³ | Floricultura Crizandy | 20 | 25
|  |  | Viveiros Eleotério | 20
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 35
6 | Grama esmeralda | m | Floricultura Crizandy | 16 | 14.6667
|  |  | Viveiros Eleotério | 13
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 15
7 | Fertilizantes e insumo | Uni. | Floricultura Crizandy | 250 | 190
|  |  | Viveiros Eleotério | 170
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 150
8 | Coqueiro | Uni. | Floricultura Crizandy | 160 | 150
|  |  | Viveiros Eleotério | 150
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 140
9 | Moreia Branca | Uni. | Floricultura Crizandy | 14 | 15.6667
|  |  | Viveiros Eleotério | 18
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 15
10 | Dracena Arbórea | Uni. | Floricultura Crizandy | 110 | 98.3333
|  |  | Viveiros Eleotério | 95
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 90
11 | Lavanda | Uni. | Floricultura Crizandy | 2.5 | 2.1
|  |  | Viveiros Eleotério | 2
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 1.8
12 | Kaisuka | Uni. | Floricultura Crizandy | 100 | 105
|  |  | Viveiros Eleotério | 120
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 95
13 | Buxinho | Uni. | Floricultura Crizandy | 35 | 30
|  |  | Viveiros Eleotério | 30
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 25
14 | Estrelícia | Uni. | Floricultura Crizandy | 20 | 19.3333
|  |  | Viveiros Eleotério | 20
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 18
15 | Formio Verde | Uni. | Floricultura Crizandy | 140 | 113.3333
|  |  | Viveiros Eleotério | 120
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 80
16 | Liriope | Uni. | Floricultura Crizandy | 5 | 4.6
|  |  | Viveiros Eleotério | 4.5
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 4.3
17 | Kit 3 vasos cerâmicos - Diâmetro 40 cm Altura 60/40/30 | Uni. | Floricultura Crizandy | 275 | 275
|  |  | Viveiros Eleotério | 300
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 250
18 | Vaso Cerâmico - Diâmetro 40 cm Altura 30 |  | Floricultura Crizandy | 80 | 73.3333
|  |  | Viveiros Eleotério | 90
|  |  | Mondini Camércio de Plantas | 50