## BOLETIM DE MEDIÇÃO
MUNICÍPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Reforma e ampliação edificação da Secretária de Assistência Social | [9 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: CONTRATADA: CNPJ: | [9 empty] | DATA: | 2022-08-24
CONTRATO Nº: DATA DO CONTRATO:
BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 | [15 empty] | 20.34%
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | TOTAL GERAL | PERÍODO |  |  | ACUMULADO |  | V. Total Medido + Acumulado | Código | Fonte | s/bdi | c/ bdi
[7 empty] | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Qtd | Valor
1 | Servente e encargos complementares - Retirada das portas, 6 unidades | m³ | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 72.3484 | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 88316 | SINAPI | 20.04 | 24.1161
2 | Servente e encargos complementares - Retirada das divisórias. | h | 20 | 24.1161 | 482.3227 | 482.3227 | 20 | 24.1161 | 482.3227 | 20 | 24.1161 | 482.3227 | 88316 | SINAPI | 20.04 | 24.1161
3 | Servente e encargos complementares - Retirada do forro de PVC. | h | 10 | 24.1161 | 241.1614 | 241.1614 | 10 | 24.1161 | 241.1614 | 10 | 24.1161 | 241.1614 | 88316 | SINAPI | 20.04 | 24.1161
4 | Eletricista com encargos complementares - Retirada e/ou organização dos pontos elétricos. | h | 10 | 41.5895 | 415.895 | 415.895 | 10 | 41.5895 | 415.895 | 10 | 41.5895 | 415.895 | 88264 | SINAPI | 34.56 | 41.5895
5 | Servente e encargos complementares - Limpeza e organização de obra | h | 6 | 41.5895 | 249.537 | 249.537 | 6 | 41.5895 | 249.537 | 6 | 41.5895 | 249.537 | 88264 | SINAPI | 34.56 | 41.5895
6 | Pedreiro com encargos complementares - Marcação das novas paredes | h | 3 | 34.5135 | 103.5405 | 103.5405 | 3 | 34.5135 | 103.5405 | 3 | 34.5135 | 103.5405 | 88309 | SINAPI | 28.68 | 34.5135
7 | Servente e encargos complementares - Marcação das novas paredes | h | 3 | 41.5895 | 124.7685 | 124.7685 | 3 | 41.5895 | 124.7685 | 3 | 41.5895 | 124.7685 | 88264 | SINAPI | 34.56 | 41.5895
8 | Pedreiro com encargos complementares - Corte e retirada do piso cerâmico | h | 5 | 34.5135 | 172.5676 | 172.5676 | 5 | 34.5135 | 172.5676 | 5 | 34.5135 | 172.5676 | 88309 | SINAPI | 28.68 | 34.5135
9 | Servente e encargos complementares - Retirada do piso cerâmico | h | 5 | 41.5895 | 207.9475 | 207.9475 | 5 | 41.5895 | 207.9475 | 5 | 41.5895 | 207.9475 | 88264 | SINAPI | 34.56 | 41.5895
10 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 14x19x39 - Argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 90.45 | 108.5828 | 9821.3126 | 9821.3126 | 90.45 | 108.5828 | 9821.3126 | 90.45 | 108.5828 | 9821.3126 | 103324 | SINAPI | 90.23 | 108.5828
11 | Ferragem verga - 6,3 mm | kg | 8.82 | 18.2435 | 160.9081 | 160.9081 | 8.82 | 18.2435 | 160.9081 | 8.82 | 18.2435 | 160.9081 | 92760 | SINAPI | 15.16 | 18.2435
12 | Ferragem verga - 4,2 mm | kg | 2.64 | 15.1628 | 40.0299 | 40.0299 | 2.64 | 15.1628 | 40.0299 | 2.64 | 15.1628 | 40.0299 | 92799 | SINAPI | 12.6 | 15.1628
13 | Concreto FCK = 25 MPA Preparo mecânico com betoneira | m² | 0.15 | 617.1276 | 92.5691 | 92.5691 | 0.15 | 617.1276 | 92.5691 | 0.15 | 617.1276 | 92.5691 | 94965 | SINAPI | 512.82 | 617.1276
14 | Ponto de tomada - Incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | un | 27 | 241.9797 | 6533.4511 | 6533.4511 | 27 | 241.9797 | 6533.4511 | 27 | 241.9797 | 6533.4511 | 93141 | SINAPI | 201.08 | 241.9797
15 | Ponto de iluminação e tomada - Incluindo interruptor simples e tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | un | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 585.1653 | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 93145 | SINAPI | 243.13 | 292.5826
16 | Ponto de iluminação - Incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | un | 3 | 201.028 | 603.0839 | 603.0839 | 3 | 201.028 | 603.0839 | 3 | 201.028 | 603.0839 | 93128 | SINAPI | 167.05 | 201.028
17 | Ponto de iluminação - Incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | un | 1 | 236.8412 | 236.8412 | 236.8412 | 1 | 236.8412 | 236.8412 | 1 | 236.8412 | 236.8412 | 93137 | SINAPI | 196.81 | 236.8412
18 | Reboco - Preparo mecânico com betoneira | m² | 180.9 | 44.0324 | 7965.4622 | 7965.4622 | 180.9 | 44.0324 | 7965.4622 | 180.9 | 44.0324 | 7965.4622 | 87529 | SINAPI | 36.59 | 44.0324
19 | Aplicador manual de selador acrílico em paredes | m² | 180.9 | 3.5982 | 650.9082 | 650.9082 | 180.9 | 3.5982 | 650.9082 | 180.9 | 3.5982 | 650.9082 | 88415 | SINAPI | 2.99 | 3.5982
20 | Aplicação manual de tinta látex em parede interna | m² | 306.5 | 18.051 | 5532.6315 | 5532.6315 | 306.5 | 18.051 | 5532.6315 | 306.5 | 18.051 | 5532.6315 | 88489 | SINAPI | 15 | 18.051
21 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externa | m² | 173 | 18.051 | 3122.823 | 3122.823 | 173 | 18.051 | 3122.823 | 173 | 18.051 | 3122.823 | 88489 | SINAPI | 15 | 18.051
22 | Porta de madeira para pintura Semi-oca 80x210 | un | 5 | 31.0237 | 155.1183 | 155.1183 | 5 | 31.0237 | 155.1183 | 5 | 31.0237 | 155.1183 | 89576 | SINAPI | 25.78 | 31.0237
23 | Pintura de acabamento esmalte sintético fosco para madeira | m³ | 10.4 | 18.8813 | 196.366 | 196.366 | 10.4 | 18.8813 | 196.366 | 10.4 | 18.8813 | 196.366 | 102218 | SINAPI | 15.69 | 18.8813
24 | Porta de correr de alumínio (270x250) | m² | 6.75 | 809.6596 | 5465.202 | 5465.202 | 6.75 | 809.6596 | 5465.202 | 6.75 | 809.6596 | 5465.202 | 100702 | SINAPI | 672.81 | 809.6596
25 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas (266x185) | m | 4.92 | 564.1299 | 2775.5189 | 2775.5189 | 4.92 | 564.1299 | 2775.5189 | 4.92 | 564.1299 | 2775.5189 | 94573 | SINAPI | 468.78 | 564.1299
26 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas (265x185) | m² | 4.9 | 564.1299 | 2764.2363 | 2764.2363 | 4.9 | 564.1299 | 2764.2363 | 4.9 | 564.1299 | 2764.2363 | 94573 | SINAPI | 468.78 | 564.1299
27 | Forro de PVC liso | m² | 93.97 | 110.4842 | 10382.196 | 10382.196 | 93.97 | 110.4842 | 10382.196 | 93.97 | 110.4842 | 10382.196 | 96486 | SINAPI | 91.81 | 110.4842
28 | Luminária tipo calha de sobrepor 36w | un | 13 | 174.2644 | 2265.4366 | 2265.4366 | 13 | 174.2644 | 2265.4366 | 13 | 174.2644 | 2265.4366 | 97584 | SINAPI | 144.81 | 174.2644
29 | Caixa de gordura simples | un | 1 | 170.9911 | 170.9911 | 170.9911 | 1 | 170.9911 | 170.9911 | 1 | 170.9911 | 170.9911 | 98102 | SINAPI | 142.09 | 170.9911
30 | Tubo de PVC DN 50 mm | m | 2 | 36.5352 | 73.0704 | 73.0704 | 2 | 36.5352 | 73.0704 | 2 | 36.5352 | 73.0704 | 89712 | SINAPI | 30.36 | 36.5352
31 | Tubo de PVC DN 100 mm | m | 4 | 71.2894 | 285.1577 | 285.1577 | 4 | 71.2894 | 285.1577 | 4 | 71.2894 | 285.1577 | 89714 | SINAPI | 59.24 | 71.2894
32 | Revestimento cerâmico dimensões 45x45 | m² | 115 | 50.6872 | 5829.0289 | 5829.0289 | 115 | 50.6872 | 5829.0289 | 115 | 50.6872 | 5829.0289 | 87251 | SINAPI | 42.12 | 50.6872
33 | Argamassa colante tipo ACIII | kg | 900 | 2.4549 | 2209.4424 | 2209.4424 | 900 | 2.4549 | 2209.4424 | 900 | 2.4549 | 2209.4424 | 37596 | SINAPI | 2.04 | 2.4549
34 | Rejunte cimentício, qualquer cor | kg | 37 | 4.0916 | 151.3877 | 151.3877 | 37 | 4.0916 | 151.3877 | 37 | 4.0916 | 151.3877 | 34357 | SINAPI | 3.4 | 4.0916
35 | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4 Kg, classe B:C | un | 2 | 221.7385 | 443.477 | 443.477 | 2 | 221.7385 | 443.477 | 2 | 221.7385 | 443.477 | 101908 | SINAPI | 184.26 | 221.7385
36 | Luminária de emergência | un | 6 | 33.6832 | 202.099 | 202.099 | 6 | 33.6832 | 202.099 | 6 | 33.6832 | 202.099 | 97599 | SINAPI | 27.99 | 33.6832
37 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio | un | 1 | 21.6612 | 21.6612 | 21.6612 | 1 | 21.6612 | 21.6612 | 1 | 21.6612 | 21.6612 | 37539 | SINAPI | 18 | 21.6612
Ampliação da edificação
38 | Servente | h | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 72.3484 | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 88316 | SINAPI | 20.04 | 24.1161
39 | Escavação manual para viga baldrame com colocação de fôrmas | m³ | 1.35 | 150.1362 | 202.6838 | 202.6838 | 1.35 | 150.1362 | 202.6838 | 1.35 | 150.1362 | 202.6838 | 96527 | SINAPI | 124.76 | 150.1362
40 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, E = 25 mm | m² | 2.05 | 256.2279 | 525.2673 | 525.2673 | 2.05 | 256.2279 | 525.2673 | 2.05 | 256.2279 | 525.2673 | 96530 | SINAPI | 212.92 | 256.2279
41 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-50, 10 mm. | kg | 14.8 | 15.5359 | 229.9312 | 229.9312 | 14.8 | 15.5359 | 229.9312 | 14.8 | 15.5359 | 229.9312 | 92762 | SINAPI | 12.91 | 15.5359
42 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-50, 8 mm. | kg | 9.48 | 17.3169 | 164.1645 | 164.1645 | 9.48 | 17.3169 | 164.1645 | 9.48 | 17.3169 | 164.1645 | 92761 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
43 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-60, 5 mm. | kg | 3.7 | 19.0619 | 70.5289 | 70.5289 | 3.7 | 19.0619 | 70.5289 | 3.7 | 19.0619 | 70.5289 | 92759 | SINAPI | 15.84 | 19.0619
44 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia, brita 1) preparo em betoneira | m³ | 1.35 | 617.1276 | 833.1222 | 833.1222 | 1.35 | 617.1276 | 833.1222 | 1.35 | 617.1276 | 833.1222 | 94965 | SINAPI | 512.82 | 617.1276
45 | Barro para aterro com transporte de até 10 km | m³ | 3.6 | 87.9685 | 316.6867 | 316.6867 | 3.6 | 87.9685 | 316.6867 | 3.6 | 87.9685 | 316.6867 | 6081 | SINAPI | 73.1 | 87.9685
46 | Compactação do solo para recebimento de contrapiso com compartador de solos a percussão | m² | 12 | 3.9231 | 47.077 | 47.077 | 12 | 3.9231 | 47.077 | 12 | 3.9231 | 47.077 | 97083 | SINAPI | 3.26 | 3.9231
47 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia e brita 1) preparo em betoneira | m³ | 1.2 | 617.1276 | 740.5531 | 740.5531 | 1.2 | 617.1276 | 740.5531 | 1.2 | 617.1276 | 740.5531 | 94965 | SINAPI | 512.82 | 617.1276
48 | Tela de aço soldada nervurada Q-61, 3.4 mm, 15 x 15 cm | m² | 12 | 12.9967 | 155.9606 | 155.9606 | 12 | 12.9967 | 155.9606 | 12 | 12.9967 | 155.9606 | 10917 | SINAPI | 10.8 | 12.9967
49 | Impermeabilização com manta asfáltica com aplicação de primer asfáltico 1 demão | m² | 2 | 115.8393 | 231.6786 | 231.6786 | 2 | 115.8393 | 231.6786 | 2 | 115.8393 | 231.6786 | 98546 | SINAPI | 96.26 | 115.8393
50 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39 com argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 33 | 107.9931 | 3563.7728 | 3563.7728 | 33 | 107.9931 | 3563.7728 | 33 | 107.9931 | 3563.7728 | 89282 | SINAPI | 89.74 | 107.9931
51 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia e brita 1) preparo em betoneira | m³ | 0.1 | 617.1276 | 61.7128 | 61.7128 | 0.1 | 617.1276 | 61.7128 | 0.1 | 617.1276 | 61.7128 | 94965 | SINAPI | 512.82 | 617.1276
52 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-50, 6.3 mm. | kg | 2.94 | 18.2435 | 53.636 | 53.636 | 2.94 | 18.2435 | 53.636 | 2.94 | 18.2435 | 53.636 | 92760 | SINAPI | 15.16 | 18.2435
53 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-60, 5 mm. | kg | 2.36 | 19.0619 | 44.986 | 44.986 | 2.36 | 19.0619 | 44.986 | 2.36 | 19.0619 | 44.986 | 92759 | SINAPI | 15.84 | 19.0619
54 | Ajudante de carpinteiro (retirada de uma parte do telhado existente para encaixe do novo telhado) | h | 8 | 26.6914 | 213.5313 | 213.5313 | 8 | 26.6914 | 213.5313 | 8 | 26.6914 | 213.5313 | 88239 | SINAPI | 22.18 | 26.6914
55 | Carpinteiro (retirada de uma parte do telhado existente para encaixe do novo telhado) | h | 8 | 35.031 | 280.2478 | 280.2478 | 8 | 35.031 | 280.2478 | 8 | 35.031 | 280.2478 | 88262 | SINAPI | 29.11 | 35.031
56 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhado de mais de 2 águas, para telha cerâmica | m² | 30 | 142.7593 | 4282.7803 | 4282.7803 | 30 | 142.7593 | 4282.7803 | 30 | 142.7593 | 4282.7803 | 92542 | SINAPI | 118.63 | 142.7593
57 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, de mais de 2 águas | m² | 30 | 47.9796 | 1439.3867 | 1439.3867 | 30 | 47.9796 | 1439.3867 | 30 | 47.9796 | 1439.3867 | 94198 | SINAPI | 39.87 | 47.9796
58 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa preparo mecânico em betoneira, aplicada manualmente | m² | 64.35 | 44.0324 | 2833.4853 | 2833.4853 | 64.35 | 44.0324 | 2833.4853 | 64.35 | 44.0324 | 2833.4853 | 87529 | SINAPI | 36.59 | 44.0324
59 | Aplicação manual de selador acrílico em paredes | m² | 64.35 | 3.5982 | 231.542 | 231.542 | 64.35 | 3.5982 | 231.542 | 64.35 | 3.5982 | 231.542 | 88415 | SINAPI | 2.99 | 3.5982
60 | Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos | m² | 64.35 | 20.4097 | 1313.3619 | 1313.3619 | 64.35 | 20.4097 | 1313.3619 | 64.35 | 20.4097 | 1313.3619 | 88488 | SINAPI | 16.96 | 20.4097
61 | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 45 x 45 | m² | 11.67 | 50.6872 | 591.5197 | 591.5197 | 11.67 | 50.6872 | 591.5197 | 11.67 | 50.6872 | 591.5197 | 87251 | SINAPI | 42.12 | 50.6872
62 | Argamassa colante tipo ACIII | kg | 60 | 2.4549 | 147.2962 | 147.2962 | 60 | 2.4549 | 147.2962 | 60 | 2.4549 | 147.2962 | 37596 | SINAPI | 2.04 | 2.4549
63 | Rejunte cimentício, qualquer cor | kg | 2 | 4.0916 | 8.1831 | 8.1831 | 2 | 4.0916 | 8.1831 | 2 | 4.0916 | 8.1831 | 34357 | SINAPI | 3.4 | 4.0916
64 | Forro de PVC liso, inclusive estrutura para fixação | m² | 12 | 110.4842 | 1325.8098 | 1325.8098 | 12 | 110.4842 | 1325.8098 | 12 | 110.4842 | 1325.8098 | 96486 | SINAPI | 91.81 | 110.4842
65 | Janela de alumínio tipo maxin-ar, com vidros, batentes e ferragens, acabamento, fornecimento e instalação | m² | 0.36 | 937.9179 | 337.6505 | 337.6505 | 0.36 | 937.9179 | 337.6505 | 0.36 | 937.9179 | 337.6505 | 94569 | SINAPI | 779.39 | 937.9179
66 | Ponto de iluminação e tomada, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra, e chumbamento | un | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 585.1653 | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 93145 | SINAPI | 243.13 | 292.5826
67 | Luminária tipo calha de sobrepor, com uma lâmpada, fornecimento e instalação | un | 1 | 167.6216 | 167.6216 | 167.6216 | 1 | 167.6216 | 167.6216 | 1 | 167.6216 | 167.6216 | 97585 | SINAPI | 139.29 | 167.6216
Área externa (jardim) - Não está incluso banco, lixeira e plantas
68 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14 x 19 x 39 e argamassa de assentamento em preparo na betoneira | m² | 8.16 | 112.3013 | 916.3785 | 916.3785 | 8.16 | 112.3013 | 916.3785 | 8.16 | 112.3013 | 916.3785 | 103318 | SINAPI | 93.32 | 112.3013
69 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa preparo mecânico em betoneira, aplicada manualmente | m² | 9 | 44.0324 | 396.2917 | 396.2917 | 9 | 44.0324 | 396.2917 | 9 | 44.0324 | 396.2917 | 87529 | SINAPI | 36.59 | 44.0324
70 | Aplicação manual de selador acrílico em paredes | m² | 9 | 3.5982 | 32.3835 | 32.3835 | 9 | 3.5982 | 32.3835 | 9 | 3.5982 | 32.3835 | 88415 | SINAPI | 2.99 | 3.5982
71 | Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos | m² | 9 | 20.4097 | 183.687 | 183.687 | 9 | 20.4097 | 183.687 | 9 | 20.4097 | 183.687 | 88488 | SINAPI | 16.96 | 20.4097
72 | Barro para aterro com transporte de até 10 km | m³ | 10 | 87.9685 | 879.6854 | 879.6854 | 10 | 87.9685 | 879.6854 | 10 | 87.9685 | 879.6854 | 6081 | SINAPI | 73.1 | 87.9685
73 | Compactação do solo para recebimento de contrapiso com compartador de solos a percussão | m² | 19.08 | 3.9231 | 74.8524 | 74.8524 | 19.08 | 3.9231 | 74.8524 | 19.08 | 3.9231 | 74.8524 | 97083 | SINAPI | 3.26 | 3.9231
74 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, E = 25 mm | m² | 2.5 | 256.2279 | 640.5698 | 640.5698 | 2.5 | 256.2279 | 640.5698 | 2.5 | 256.2279 | 640.5698 | 96530 | SINAPI | 212.92 | 256.2279
75 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia e brita 1) preparo em betoneira | m³ | 2 | 617.1276 | 1234.2552 | 1234.2552 | 2 | 617.1276 | 1234.2552 | 2 | 617.1276 | 1234.2552 | 94965 | SINAPI | 512.82 | 617.1276
76 | Preparo do piso cimentado para pintura, lixamento e limpeza | m² | 73 | 4.3563 | 318.0105 | 318.0105 | 73 | 4.3563 | 318.0105 | 73 | 4.3563 | 318.0105 | 102488 | SINAPI | 3.62 | 4.3563
77 | Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 2 demãos | m² | 73 | 74.7071 | 5453.6163 | 5453.6163 | 73 | 74.7071 | 5453.6163 | 73 | 74.7071 | 5453.6163 | 102494 | SINAPI | 62.08 | 74.7071
78 | Poste decorativo para jardim em aço tubular, sem luminária, fornecimento e instalação | un | 1 | 823.9078 | 823.9078 | 823.9078 | 1 | 823.9078 | 823.9078 | 1 | 823.9078 | 823.9078 | 100619 | SINAPI | 684.65 | 823.9078
79 | Lâmpada mista 250 w, fornecimento e instalação | un | 1 | 35.4401 | 35.4401 | 35.4401 | 1 | 35.4401 | 35.4401 | 1 | 35.4401 | 35.4401 | 101646 | SINAPI | 29.45 | 35.4401
| TOTAL |  |  |  |  | 102866.4338 | TOTAL |  | 102866.4338 | TOTAL |  | 102866.4338
______________________________
Maico Eckert
Engenheiro Civil
Município de Dona Emma/SC
Setor de Planejamento - Fiscal
______________________________
Nerci Barp
Prefeito Municipal
Município de Dona Emma/SC
______________________________
XXX
CNPJ:
XXX

## OR LOTE 01
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Reforma e ampliação edificação da Secretária de Assistência Social |  |  |  |  | DATA | Agosto/2022
[5 empty] | BDI | 20.34%
LOCAL: Rua Alberto Koglin, nº 3493, Centro | [15 empty] | 120.3%
CIDADE: Dona Emma/SC | [15 empty] | 20.34%
QUADRO DE ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL | TOTAL GERAL | PERÍODO |  |  | ACUMULADO |  | V. Total Medido + Acumulado | Código | Fonte | s/bdi | c/ bdi
[7 empty] | Qtd | Valor Unit. | Valor Total | Qtd | Valor
Reforma da edificação
1 | Servente e encargos complementares - Retirada das portas, 6 unidades | m³ | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 72.3484 | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 88316 | SINAPI | 20.04 | 24.1161
2 | Servente e encargos complementares - Retirada das divisórias. | h | 20 | 24.1161 | 482.3227 | 482.3227 | 20 | 24.1161 | 482.3227 | 20 | 24.1161 | 482.3227 | 88316 | SINAPI | 20.04 | 24.1161
3 | Servente e encargos complementares - Retirada do forro de PVC. | h | 10 | 24.1161 | 241.1614 | 241.1614 | 10 | 24.1161 | 241.1614 | 10 | 24.1161 | 241.1614 | 88316 | SINAPI | 20.04 | 24.1161
4 | Eletricista com encargos complementares - Retirada e/ou organização dos pontos elétricos. | h | 10 | 41.5895 | 415.895 | 415.895 | 10 | 41.5895 | 415.895 | 10 | 41.5895 | 415.895 | 88264 | SINAPI | 34.56 | 41.5895
5 | Servente e encargos complementares - Limpeza e organização de obra | h | 6 | 41.5895 | 249.537 | 249.537 | 6 | 41.5895 | 249.537 | 6 | 41.5895 | 249.537 | 88264 | SINAPI | 34.56 | 41.5895
6 | Pedreiro com encargos complementares - Marcação das novas paredes | h | 3 | 34.5135 | 103.5405 | 103.5405 | 3 | 34.5135 | 103.5405 | 3 | 34.5135 | 103.5405 | 88309 | SINAPI | 28.68 | 34.5135
7 | Servente e encargos complementares - Marcação das novas paredes | h | 3 | 41.5895 | 124.7685 | 124.7685 | 3 | 41.5895 | 124.7685 | 3 | 41.5895 | 124.7685 | 88264 | SINAPI | 34.56 | 41.5895
8 | Pedreiro com encargos complementares - Corte e retirada do piso cerâmico | h | 5 | 34.5135 | 172.5676 | 172.5676 | 5 | 34.5135 | 172.5676 | 5 | 34.5135 | 172.5676 | 88309 | SINAPI | 28.68 | 34.5135
9 | Servente e encargos complementares - Retirada do piso cerâmico | h | 5 | 41.5895 | 207.9475 | 207.9475 | 5 | 41.5895 | 207.9475 | 5 | 41.5895 | 207.9475 | 88264 | SINAPI | 34.56 | 41.5895
10 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 14x19x39 - Argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 90.45 | 108.5828 | 9821.3126 | 9821.3126 | 90.45 | 108.5828 | 9821.3126 | 90.45 | 108.5828 | 9821.3126 | 103324 | SINAPI | 90.23 | 108.5828
11 | Ferragem verga - 6,3 mm | kg | 8.82 | 18.2435 | 160.9081 | 160.9081 | 8.82 | 18.2435 | 160.9081 | 8.82 | 18.2435 | 160.9081 | 92760 | SINAPI | 15.16 | 18.2435
12 | Ferragem verga - 4,2 mm | kg | 2.64 | 15.1628 | 40.0299 | 40.0299 | 2.64 | 15.1628 | 40.0299 | 2.64 | 15.1628 | 40.0299 | 92799 | SINAPI | 12.6 | 15.1628
13 | Concreto FCK = 25 MPA Preparo mecânico com betoneira | m² | 0.15 | 617.1276 | 92.5691 | 92.5691 | 0.15 | 617.1276 | 92.5691 | 0.15 | 617.1276 | 92.5691 | 94965 | SINAPI | 512.82 | 617.1276
14 | Ponto de tomada - Incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | un | 27 | 241.9797 | 6533.4511 | 6533.4511 | 27 | 241.9797 | 6533.4511 | 27 | 241.9797 | 6533.4511 | 93141 | SINAPI | 201.08 | 241.9797
15 | Ponto de iluminação e tomada - Incluindo interruptor simples e tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | un | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 585.1653 | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 93145 | SINAPI | 243.13 | 292.5826
16 | Ponto de iluminação - Incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | un | 3 | 201.028 | 603.0839 | 603.0839 | 3 | 201.028 | 603.0839 | 3 | 201.028 | 603.0839 | 93128 | SINAPI | 167.05 | 201.028
17 | Ponto de iluminação - Incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | un | 1 | 236.8412 | 236.8412 | 236.8412 | 1 | 236.8412 | 236.8412 | 1 | 236.8412 | 236.8412 | 93137 | SINAPI | 196.81 | 236.8412
18 | Reboco - Preparo mecânico com betoneira | m² | 180.9 | 44.0324 | 7965.4622 | 7965.4622 | 180.9 | 44.0324 | 7965.4622 | 180.9 | 44.0324 | 7965.4622 | 87529 | SINAPI | 36.59 | 44.0324
19 | Aplicador manual de selador acrílico em paredes | m² | 180.9 | 3.5982 | 650.9082 | 650.9082 | 180.9 | 3.5982 | 650.9082 | 180.9 | 3.5982 | 650.9082 | 88415 | SINAPI | 2.99 | 3.5982
20 | Aplicação manual de tinta látex em parede interna | m² | 306.5 | 18.051 | 5532.6315 | 5532.6315 | 306.5 | 18.051 | 5532.6315 | 306.5 | 18.051 | 5532.6315 | 88489 | SINAPI | 15 | 18.051
21 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externa | m² | 173 | 18.051 | 3122.823 | 3122.823 | 173 | 18.051 | 3122.823 | 173 | 18.051 | 3122.823 | 88489 | SINAPI | 15 | 18.051
22 | Porta de madeira para pintura Semi-oca 80x210 | un | 5 | 31.0237 | 155.1183 | 155.1183 | 5 | 31.0237 | 155.1183 | 5 | 31.0237 | 155.1183 | 89576 | SINAPI | 25.78 | 31.0237
23 | Pintura de acabamento esmalte sintético fosco para madeira | m³ | 10.4 | 18.8813 | 196.366 | 196.366 | 10.4 | 18.8813 | 196.366 | 10.4 | 18.8813 | 196.366 | 102218 | SINAPI | 15.69 | 18.8813
24 | Porta de correr de alumínio (270x250) | m² | 6.75 | 809.6596 | 5465.202 | 5465.202 | 6.75 | 809.6596 | 5465.202 | 6.75 | 809.6596 | 5465.202 | 100702 | SINAPI | 672.81 | 809.6596
25 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas (266x185) | m | 4.92 | 564.1299 | 2775.5189 | 2775.5189 | 4.92 | 564.1299 | 2775.5189 | 4.92 | 564.1299 | 2775.5189 | 94573 | SINAPI | 468.78 | 564.1299
26 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas (265x185) | m² | 4.9 | 564.1299 | 2764.2363 | 2764.2363 | 4.9 | 564.1299 | 2764.2363 | 4.9 | 564.1299 | 2764.2363 | 94573 | SINAPI | 468.78 | 564.1299
27 | Forro de PVC liso | m² | 93.97 | 110.4842 | 10382.196 | 10382.196 | 93.97 | 110.4842 | 10382.196 | 93.97 | 110.4842 | 10382.196 | 96486 | SINAPI | 91.81 | 110.4842
28 | Luminária tipo calha de sobrepor 36w | un | 13 | 174.2644 | 2265.4366 | 2265.4366 | 13 | 174.2644 | 2265.4366 | 13 | 174.2644 | 2265.4366 | 97584 | SINAPI | 144.81 | 174.2644
29 | Caixa de gordura simples | un | 1 | 170.9911 | 170.9911 | 170.9911 | 1 | 170.9911 | 170.9911 | 1 | 170.9911 | 170.9911 | 98102 | SINAPI | 142.09 | 170.9911
30 | Tubo de PVC DN 50 mm | m | 2 | 36.5352 | 73.0704 | 73.0704 | 2 | 36.5352 | 73.0704 | 2 | 36.5352 | 73.0704 | 89712 | SINAPI | 30.36 | 36.5352
31 | Tubo de PVC DN 100 mm | m | 4 | 71.2894 | 285.1577 | 285.1577 | 4 | 71.2894 | 285.1577 | 4 | 71.2894 | 285.1577 | 89714 | SINAPI | 59.24 | 71.2894
32 | Revestimento cerâmico dimensões 45x45 | m² | 115 | 50.6872 | 5829.0289 | 5829.0289 | 115 | 50.6872 | 5829.0289 | 115 | 50.6872 | 5829.0289 | 87251 | SINAPI | 42.12 | 50.6872
33 | Argamassa colante tipo ACIII | kg | 900 | 2.4549 | 2209.4424 | 2209.4424 | 900 | 2.4549 | 2209.4424 | 900 | 2.4549 | 2209.4424 | 37596 | SINAPI | 2.04 | 2.4549
34 | Rejunte cimentício, qualquer cor | kg | 37 | 4.0916 | 151.3877 | 151.3877 | 37 | 4.0916 | 151.3877 | 37 | 4.0916 | 151.3877 | 34357 | SINAPI | 3.4 | 4.0916
35 | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4 Kg, classe B:C | un | 2 | 221.7385 | 443.477 | 443.477 | 2 | 221.7385 | 443.477 | 2 | 221.7385 | 443.477 | 101908 | SINAPI | 184.26 | 221.7385
36 | Luminária de emergência | un | 6 | 33.6832 | 202.099 | 202.099 | 6 | 33.6832 | 202.099 | 6 | 33.6832 | 202.099 | 97599 | SINAPI | 27.99 | 33.6832
37 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio | un | 1 | 21.6612 | 21.6612 | 21.6612 | 1 | 21.6612 | 21.6612 | 1 | 21.6612 | 21.6612 | 37539 | SINAPI | 18 | 21.6612
Ampliação da edificação
38 | Servente | h | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 72.3484 | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 3 | 24.1161 | 72.3484 | 88316 | SINAPI | 20.04 | 24.1161
39 | Escavação manual para viga baldrame com colocação de fôrmas | m³ | 1.35 | 150.1362 | 202.6838 | 202.6838 | 1.35 | 150.1362 | 202.6838 | 1.35 | 150.1362 | 202.6838 | 96527 | SINAPI | 124.76 | 150.1362
40 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, E = 25 mm | m² | 2.05 | 256.2279 | 525.2673 | 525.2673 | 2.05 | 256.2279 | 525.2673 | 2.05 | 256.2279 | 525.2673 | 96530 | SINAPI | 212.92 | 256.2279
41 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-50, 10 mm. | kg | 14.8 | 15.5359 | 229.9312 | 229.9312 | 14.8 | 15.5359 | 229.9312 | 14.8 | 15.5359 | 229.9312 | 92762 | SINAPI | 12.91 | 15.5359
42 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-50, 8 mm. | kg | 9.48 | 17.3169 | 164.1645 | 164.1645 | 9.48 | 17.3169 | 164.1645 | 9.48 | 17.3169 | 164.1645 | 92761 | SINAPI | 14.39 | 17.3169
43 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-60, 5 mm. | kg | 3.7 | 19.0619 | 70.5289 | 70.5289 | 3.7 | 19.0619 | 70.5289 | 3.7 | 19.0619 | 70.5289 | 92759 | SINAPI | 15.84 | 19.0619
44 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia, brita 1) preparo em betoneira | m³ | 1.35 | 617.1276 | 833.1222 | 833.1222 | 1.35 | 617.1276 | 833.1222 | 1.35 | 617.1276 | 833.1222 | 94965 | SINAPI | 512.82 | 617.1276
45 | Barro para aterro com transporte de até 10 km | m³ | 3.6 | 87.9685 | 316.6867 | 316.6867 | 3.6 | 87.9685 | 316.6867 | 3.6 | 87.9685 | 316.6867 | 6081 | SINAPI | 73.1 | 87.9685
46 | Compactação do solo para recebimento de contrapiso com compartador de solos a percussão | m² | 12 | 3.9231 | 47.077 | 47.077 | 12 | 3.9231 | 47.077 | 12 | 3.9231 | 47.077 | 97083 | SINAPI | 3.26 | 3.9231
47 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia e brita 1) preparo em betoneira | m³ | 1.2 | 617.1276 | 740.5531 | 740.5531 | 1.2 | 617.1276 | 740.5531 | 1.2 | 617.1276 | 740.5531 | 94965 | SINAPI | 512.82 | 617.1276
48 | Tela de aço soldada nervurada Q-61, 3.4 mm, 15 x 15 cm | m² | 12 | 12.9967 | 155.9606 | 155.9606 | 12 | 12.9967 | 155.9606 | 12 | 12.9967 | 155.9606 | 10917 | SINAPI | 10.8 | 12.9967
49 | Impermeabilização com manta asfáltica com aplicação de primer asfáltico 1 demão | m² | 2 | 115.8393 | 231.6786 | 231.6786 | 2 | 115.8393 | 231.6786 | 2 | 115.8393 | 231.6786 | 98546 | SINAPI | 96.26 | 115.8393
50 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39 com argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 33 | 107.9931 | 3563.7728 | 3563.7728 | 33 | 107.9931 | 3563.7728 | 33 | 107.9931 | 3563.7728 | 89282 | SINAPI | 89.74 | 107.9931
51 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia e brita 1) preparo em betoneira | m³ | 0.1 | 617.1276 | 61.7128 | 61.7128 | 0.1 | 617.1276 | 61.7128 | 0.1 | 617.1276 | 61.7128 | 94965 | SINAPI | 512.82 | 617.1276
52 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-50, 6.3 mm. | kg | 2.94 | 18.2435 | 53.636 | 53.636 | 2.94 | 18.2435 | 53.636 | 2.94 | 18.2435 | 53.636 | 92760 | SINAPI | 15.16 | 18.2435
53 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-60, 5 mm. | kg | 2.36 | 19.0619 | 44.986 | 44.986 | 2.36 | 19.0619 | 44.986 | 2.36 | 19.0619 | 44.986 | 92759 | SINAPI | 15.84 | 19.0619
54 | Ajudante de carpinteiro (retirada de uma parte do telhado existente para encaixe do novo telhado) | h | 8 | 26.6914 | 213.5313 | 213.5313 | 8 | 26.6914 | 213.5313 | 8 | 26.6914 | 213.5313 | 88239 | SINAPI | 22.18 | 26.6914
55 | Carpinteiro (retirada de uma parte do telhado existente para encaixe do novo telhado) | h | 8 | 35.031 | 280.2478 | 280.2478 | 8 | 35.031 | 280.2478 | 8 | 35.031 | 280.2478 | 88262 | SINAPI | 29.11 | 35.031
56 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhado de mais de 2 águas, para telha cerâmica | m² | 30 | 142.7593 | 4282.7803 | 4282.7803 | 30 | 142.7593 | 4282.7803 | 30 | 142.7593 | 4282.7803 | 92542 | SINAPI | 118.63 | 142.7593
57 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, de mais de 2 águas | m² | 30 | 47.9796 | 1439.3867 | 1439.3867 | 30 | 47.9796 | 1439.3867 | 30 | 47.9796 | 1439.3867 | 94198 | SINAPI | 39.87 | 47.9796
58 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa preparo mecânico em betoneira, aplicada manualmente | m² | 64.35 | 44.0324 | 2833.4853 | 2833.4853 | 64.35 | 44.0324 | 2833.4853 | 64.35 | 44.0324 | 2833.4853 | 87529 | SINAPI | 36.59 | 44.0324
59 | Aplicação manual de selador acrílico em paredes | m² | 64.35 | 3.5982 | 231.542 | 231.542 | 64.35 | 3.5982 | 231.542 | 64.35 | 3.5982 | 231.542 | 88415 | SINAPI | 2.99 | 3.5982
60 | Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos | m² | 64.35 | 20.4097 | 1313.3619 | 1313.3619 | 64.35 | 20.4097 | 1313.3619 | 64.35 | 20.4097 | 1313.3619 | 88488 | SINAPI | 16.96 | 20.4097
61 | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 45 x 45 | m² | 11.67 | 50.6872 | 591.5197 | 591.5197 | 11.67 | 50.6872 | 591.5197 | 11.67 | 50.6872 | 591.5197 | 87251 | SINAPI | 42.12 | 50.6872
62 | Argamassa colante tipo ACIII | kg | 60 | 2.4549 | 147.2962 | 147.2962 | 60 | 2.4549 | 147.2962 | 60 | 2.4549 | 147.2962 | 37596 | SINAPI | 2.04 | 2.4549
63 | Rejunte cimentício, qualquer cor | kg | 2 | 4.0916 | 8.1831 | 8.1831 | 2 | 4.0916 | 8.1831 | 2 | 4.0916 | 8.1831 | 34357 | SINAPI | 3.4 | 4.0916
64 | Forro de PVC liso, inclusive estrutura para fixação | m² | 12 | 110.4842 | 1325.8098 | 1325.8098 | 12 | 110.4842 | 1325.8098 | 12 | 110.4842 | 1325.8098 | 96486 | SINAPI | 91.81 | 110.4842
65 | Janela de alumínio tipo maxin-ar, com vidros, batentes e ferragens, acabamento, fornecimento e instalação | m² | 0.36 | 937.9179 | 337.6505 | 337.6505 | 0.36 | 937.9179 | 337.6505 | 0.36 | 937.9179 | 337.6505 | 94569 | SINAPI | 779.39 | 937.9179
66 | Ponto de iluminação e tomada, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra, e chumbamento | un | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 585.1653 | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 2 | 292.5826 | 585.1653 | 93145 | SINAPI | 243.13 | 292.5826
67 | Luminária tipo calha de sobrepor, com uma lâmpada, fornecimento e instalação | un | 1 | 167.6216 | 167.6216 | 167.6216 | 1 | 167.6216 | 167.6216 | 1 | 167.6216 | 167.6216 | 97585 | SINAPI | 139.29 | 167.6216
Área externa (jardim) - Não está incluso banco, lixeira e plantas
68 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14 x 19 x 39 e argamassa de assentamento em preparo na betoneira | m² | 8.16 | 112.3013 | 916.3785 | 916.3785 | 8.16 | 112.3013 | 916.3785 | 8.16 | 112.3013 | 916.3785 | 103318 | SINAPI | 93.32 | 112.3013
69 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa preparo mecânico em betoneira, aplicada manualmente | m² | 9 | 44.0324 | 396.2917 | 396.2917 | 9 | 44.0324 | 396.2917 | 9 | 44.0324 | 396.2917 | 87529 | SINAPI | 36.59 | 44.0324
70 | Aplicação manual de selador acrílico em paredes | m² | 9 | 3.5982 | 32.3835 | 32.3835 | 9 | 3.5982 | 32.3835 | 9 | 3.5982 | 32.3835 | 88415 | SINAPI | 2.99 | 3.5982
71 | Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos | m² | 9 | 20.4097 | 183.687 | 183.687 | 9 | 20.4097 | 183.687 | 9 | 20.4097 | 183.687 | 88488 | SINAPI | 16.96 | 20.4097
72 | Barro para aterro com transporte de até 10 km | m³ | 10 | 87.9685 | 879.6854 | 879.6854 | 10 | 87.9685 | 879.6854 | 10 | 87.9685 | 879.6854 | 6081 | SINAPI | 73.1 | 87.9685
73 | Compactação do solo para recebimento de contrapiso com compartador de solos a percussão | m² | 19.08 | 3.9231 | 74.8524 | 74.8524 | 19.08 | 3.9231 | 74.8524 | 19.08 | 3.9231 | 74.8524 | 97083 | SINAPI | 3.26 | 3.9231
74 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, E = 25 mm | m² | 2.5 | 256.2279 | 640.5698 | 640.5698 | 2.5 | 256.2279 | 640.5698 | 2.5 | 256.2279 | 640.5698 | 96530 | SINAPI | 212.92 | 256.2279
75 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia e brita 1) preparo em betoneira | m³ | 2 | 617.1276 | 1234.2552 | 1234.2552 | 2 | 617.1276 | 1234.2552 | 2 | 617.1276 | 1234.2552 | 94965 | SINAPI | 512.82 | 617.1276
76 | Preparo do piso cimentado para pintura, lixamento e limpeza | m² | 73 | 4.3563 | 318.0105 | 318.0105 | 73 | 4.3563 | 318.0105 | 73 | 4.3563 | 318.0105 | 102488 | SINAPI | 3.62 | 4.3563
77 | Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 2 demãos | m² | 73 | 74.7071 | 5453.6163 | 5453.6163 | 73 | 74.7071 | 5453.6163 | 73 | 74.7071 | 5453.6163 | 102494 | SINAPI | 62.08 | 74.7071
78 | Poste decorativo para jardim em aço tubular, sem luminária, fornecimento e instalação | un | 1 | 823.9078 | 823.9078 | 823.9078 | 1 | 823.9078 | 823.9078 | 1 | 823.9078 | 823.9078 | 100619 | SINAPI | 684.65 | 823.9078
79 | Lâmpada mista 250 w, fornecimento e instalação | un | 1 | 35.4401 | 35.4401 | 35.4401 | 1 | 35.4401 | 35.4401 | 1 | 35.4401 | 35.4401 | 101646 | SINAPI | 29.45 | 35.4401
| TOTAL |  |  |  |  | 102866.4338 | TOTAL |  | 102866.4338 | TOTAL |  | 102866.4338

## CR LOTE 01
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Reforma e ampliação da edificação da Secretária de Assistência Social |  |  |  |  | DATA: Agosto/2022
ÁREA TOTAL: 127.16 m² |  |  |  |  | BDI = 20,34%
LOCAL: Rua Alberto Koglin, nº 3493, Centro
CIDADE: Dona Emma/SC
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  | VALORES EM REAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1* QUINZENA | % | 2* QUINZENA | % | 3* QUINZENA | %
1 | Servente e encargos complementares - Retirada das portas, 6 unidades | 72.3484 | 0.070332 | 72.3484 | 100 | 0 |  | 0
2 | Servente e encargos complementares - Retirada das divisórias. | 482.3227 | 0.46888 | 482.3227 | 100 | 0 |  | 0
3 | Servente e encargos complementares - Retirada do forro de PVC. | 241.1614 | 0.23444 | 241.1614 | 100 | 0 |  | 0
4 | Eletricista com encargos complementares - Retirada e/ou organização dos pontos elétricos. | 415.895 | 0.40431 | 415.895 | 100 | 0 |  | 0
5 | Servente e encargos complementares - Limpeza e organização de obra | 249.537 | 0.24258 | 249.537 | 100 | 0 |  | 0
6 | Pedreiro com encargos complementares - Marcação das novas paredes | 103.5405 | 0.10066 | 103.5405 | 100 | 0 |  | 0
7 | Servente e encargos complementares - Marcação das novas paredes | 124.7685 | 0.12129 | 124.7685 | 100 | 0 |  | 0
8 | Pedreiro com encargos complementares - Corte e retirada do piso cerâmico | 172.5676 | 0.16776 | 172.5676 | 100 | 0 |  | 0
9 | Servente e encargos complementares - Retirada do piso cerâmico | 207.9475 | 0.20215 | 207.9475 | 100 | 0 |  | 0
10 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 14x19x39 - Argamassa de assentamento com preparo em betoneira | 9821.3126 | 9.5476 | 9821.3126 | 100 | 0 |  | 0
11 | Ferragem verga - 6,3 mm | 160.9081 | 0.15642 | 160.9081 | 100 | 0 |  | 0
12 | Ferragem verga - 4,2 mm | 40.0299 | 0.038914 | 40.0299 | 100 | 0 |  | 0
13 | Concreto FCK = 25 MPA Preparo mecânico com betoneira | 92.5691 | 0.08999 | 92.5691 | 100 | 0 |  | 0
14 | Ponto de tomada - Incluindo tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | 6533.4511 | 6.3514 | 0 |  | 6533.4511 | 100 | 0
15 | Ponto de iluminação e tomada - Incluindo interruptor simples e tomada, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | 585.1653 | 0.56886 | 0 |  | 585.1653 | 100 | 0
16 | Ponto de iluminação - Incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | 603.0839 | 0.58628 | 0 |  | 603.0839 | 100 | 0
17 | Ponto de iluminação - Incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo e chumbamento. | 236.8412 | 0.23024 | 0 |  | 236.8412 | 100 | 0
18 | Reboco - Preparo mecânico com betoneira | 7965.4622 | 7.7435 | 0 |  | 7965.4622 | 100 | 0
19 | Aplicador manual de selador acrílico em paredes | 650.9082 | 0.63277 | 0 |  | 0 |  | 650.9082 | 100
20 | Aplicação manual de tinta látex em parede interna | 5532.6315 | 5.3785 | 0 |  | 0 |  | 5532.6315 | 100
21 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externa | 3122.823 | 3.0358 | 0 |  | 0 |  | 3122.823 | 100
22 | Porta de madeira para pintura Semi-oca 80x210 | 155.1183 | 0.1508 | 0 |  | 0 |  | 155.1183 | 100
23 | Pintura de acabamento esmalte sintético fosco para madeira | 196.366 | 0.19089 | 0 |  | 0 |  | 196.366 | 100
24 | Porta de correr de alumínio (270x250) | 5465.202 | 5.3129 | 0 |  | 0 |  | 5465.202 | 100
25 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas (266x185) | 2775.5189 | 2.6982 | 0 |  | 0 |  | 2775.5189 | 100
26 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas (265x185) | 2764.2363 | 2.6872 | 0 |  | 0 |  | 2764.2363 | 100
27 | Forro de PVC liso | 10382.196 | 10.0929 | 0 |  | 5191.098 | 50 | 5191.098 | 50
28 | Luminária tipo calha de sobrepor 36w | 2265.4366 | 2.2023 | 0 |  | 0 |  | 2265.4366 | 100
29 | Caixa de gordura simples | 170.9911 | 0.16623 | 0 |  | 0 |  | 170.9911 | 100
30 | Tubo de PVC DN 50 mm | 73.0704 | 0.071034 | 0 |  | 0 |  | 73.0704 | 100
31 | Tubo de PVC DN 100 mm | 285.1577 | 0.27721 | 0 |  | 0 |  | 285.1577 | 100
32 | Revestimento cerâmico dimensões 45x45 | 5829.0289 | 5.6666 | 1457.2572 | 25 | 2914.5145 | 50 | 1457.2572 | 25
33 | Argamassa colante tipo ACIII | 2209.4424 | 2.1479 | 552.3606 | 25 | 1104.7212 | 50 | 552.3606 | 25
34 | Rejunte cimentício, qualquer cor | 151.3877 | 0.14717 | 0 |  | 0 |  | 151.3877 | 100
35 | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4 Kg, classe B:C | 443.477 | 0.43112 | 0 |  | 0 |  | 443.477 | 100
36 | Luminária de emergência | 202.099 | 0.19647 | 0 |  | 0 |  | 202.099 | 100
37 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio | 21.6612 | 0.021058 | 0 |  | 0 |  | 21.6612 | 100
Ampliação da edificação
38 | Servente | 72.3484 | 0.070332 | 72.3484 | 100 | 0 |  | 0
39 | Escavação manual para viga baldrame com colocação de fôrmas | 202.6838 | 0.19704 | 202.6838 | 100 | 0 |  | 0
40 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, E = 25 mm | 525.2673 | 0.51063 | 525.2673 | 100 | 0 |  | 0
41 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-50, 10 mm. | 229.9312 | 0.22352 | 229.9312 | 100 | 0 |  | 0
42 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-50, 8 mm. | 164.1645 | 0.15959 | 164.1645 | 100 | 0 |  | 0
43 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-60, 5 mm. | 70.5289 | 0.068564 | 70.5289 | 100 | 0 |  | 0
44 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia, brita 1) preparo em betoneira | 833.1222 | 0.80991 | 833.1222 | 100 | 0 |  | 0
45 | Barro para aterro com transporte de até 10 km | 316.6867 | 0.30786 | 316.6867 | 100 | 0 |  | 0
46 | Compactação do solo para recebimento de contrapiso com compartador de solos a percussão | 47.077 | 0.045765 | 47.077 | 100 | 0 |  | 0
47 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia e brita 1) preparo em betoneira | 740.5531 | 0.71992 | 740.5531 | 100 | 0 |  | 0
48 | Tela de aço soldada nervurada Q-61, 3.4 mm, 15 x 15 cm | 155.9606 | 0.15161 | 155.9606 | 100 | 0 |  | 0
49 | Impermeabilização com manta asfáltica com aplicação de primer asfáltico 1 demão | 231.6786 | 0.22522 | 231.6786 | 100 | 0 |  | 0
50 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39 com argamassa de assentamento com preparo em betoneira | 3563.7728 | 3.4645 | 3563.7728 | 100 | 0 |  | 0
51 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia e brita 1) preparo em betoneira | 61.7128 | 0.059993 | 61.7128 | 100 | 0 |  | 0
52 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-50, 6.3 mm. | 53.636 | 0.052141 | 53.636 | 100 | 0 |  | 0
53 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado, térrea, CA-60, 5 mm. | 44.986 | 0.043732 | 44.986 | 100 | 0 |  | 0
54 | Ajudante de carpinteiro (retirada de uma parte do telhado existente para encaixe do novo telhado) | 213.5313 | 0.20758 | 106.7656 | 50 | 106.7656 | 50 | 0
55 | Carpinteiro (retirada de uma parte do telhado existente para encaixe do novo telhado) | 280.2478 | 0.27244 | 140.1239 | 50 | 140.1239 | 50 | 0
56 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças, para telhado de mais de 2 águas, para telha cerâmica | 4282.7803 | 4.1634 | 2141.3901 | 50 | 2141.3901 | 50 | 0
57 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, de mais de 2 águas | 1439.3867 | 1.3993 | 719.6934 | 50 | 719.6934 | 50 | 0
58 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa preparo mecânico em betoneira, aplicada manualmente | 2833.4853 | 2.7545 | 1416.7427 | 50 | 1416.7427 | 50 | 0
59 | Aplicação manual de selador acrílico em paredes | 231.542 | 0.22509 | 115.771 | 50 | 115.771 | 50 | 0
60 | Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos | 1313.3619 | 1.2768 | 656.6809 | 50 | 656.6809 | 50 | 0
61 | Revestimento cerâmico para piso, dimensões 45 x 45 | 591.5197 | 0.57504 | 295.7599 | 50 | 295.7599 | 50 | 0
62 | Argamassa colante tipo ACIII | 147.2962 | 0.14319 | 73.6481 | 50 | 73.6481 | 50 | 0
63 | Rejunte cimentício, qualquer cor | 8.1831 | 0.0079551 | 4.0916 | 50 | 4.0916 | 50 | 0
64 | Forro de PVC liso, inclusive estrutura para fixação | 1325.8098 | 1.2889 | 662.9049 | 50 | 662.9049 | 50 | 0
65 | Janela de alumínio tipo maxin-ar, com vidros, batentes e ferragens, acabamento, fornecimento e instalação | 337.6505 | 0.32824 | 168.8252 | 50 | 168.8252 | 50 | 0
66 | Ponto de iluminação e tomada, incluindo interruptor simples e tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra, e chumbamento | 585.1653 | 0.56886 | 292.5826 | 50 | 292.5826 | 50 | 0
67 | Luminária tipo calha de sobrepor, com uma lâmpada, fornecimento e instalação | 167.6216 | 0.16295 | 83.8108 | 50 | 83.8108 | 50 | 0
Área externa (jardim) - Não está incluso banco, lixeira e plantas
68 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14 x 19 x 39 e argamassa de assentamento em preparo na betoneira | 916.3785 | 0.89084 | 916.3785 | 100 | 0 |  | 0
69 | Massa única para recebimento de pintura, em argamassa preparo mecânico em betoneira, aplicada manualmente | 396.2917 | 0.38525 | 396.2917 | 100 | 0 |  | 0
70 | Aplicação manual de selador acrílico em paredes | 32.3835 | 0.031481 | 32.3835 | 100 | 0 |  | 0
71 | Aplicação manual de pintura com tinta latéx acrílica em paredes, duas demãos | 183.687 | 0.17857 | 183.687 | 100 | 0 |  | 0
72 | Barro para aterro com transporte de até 10 km | 879.6854 | 0.85517 | 879.6854 | 100 | 0 |  | 0
73 | Compactação do solo para recebimento de contrapiso com compartador de solos a percussão | 74.8524 | 0.072767 | 74.8524 | 100 | 0 |  | 0
74 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, E = 25 mm | 640.5698 | 0.62272 | 640.5698 | 100 | 0 |  | 0
75 | Concreto FCK = 25 Mpa, (cimento, areia e brita 1) preparo em betoneira | 1234.2552 | 1.1999 | 1234.2552 | 100 | 0 |  | 0
76 | Preparo do piso cimentado para pintura, lixamento e limpeza | 318.0105 | 0.30915 | 318.0105 | 100 | 0 |  | 0
77 | Pintura de piso com tinta epoxi, aplicação manual, 2 demãos | 5453.6163 | 5.3016 | 5453.6163 | 100 | 0 |  | 0
78 | Poste decorativo para jardim em aço tubular, sem luminária, fornecimento e instalação | 823.9078 | 0.80095 | 823.9078 | 100 | 0 |  | 0
79 | Lâmpada mista 250 w, fornecimento e instalação | 35.4401 | 0.034453 | 35.4401 | 100 | 0 |  | 0
| SUBTOTAL | 102866.4338 | 100 | 39376.5051 | 38.2793 | 32013.1281 | 31.1211 | 31476.8006 | 30.5997
| TOTAL ACUMULADO |  |  | 39376.5051 | 38.2793 | 71389.6332 | 69.4003 | 102866.4338 | 100

## BDI
MUNICIPIO DE DONA EMMA ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ nº. 83.102.426/0001-83 Rua Alberto Koglin nº. 3493 – Centro – 89.155-000 – Dona Emma – SC Fone/Fax: (47) 3364-2800 – E-mail: prefeitura@donaemma.sc.gov.br
Reforma e ampliação da edificação da Assistência Social Dona Emma |  | DATA: Agosto/2022
ÁREA TOTAL 127.16 m² |  | BDI = 20,34%
LOCAL: Rua Alberto Koglin, nº 3493, Centro
CIDADE: Dona Emma/SC
COMPOSIÇÃO DE LDI
ITEM COMPONENTE BDI | DESCRIÇÃO | %
AC | Administração Central | 4%
S | Taxa de Seguros | 0.4%
R | Taxa de Riscos | 1.27%
G | Taxa de Garantias | 0.4%
DF | Taxa de Despesas Financeiras | 1.23%
L | Lucro | 7.4%
I | Taxa de Incidência de Impostos | 5.65%
FORMULA BDI= LDI
BDI CALCULADO | 22.23%
BDI ADOTADO | 20.34%
ONDE:
I= TAXA DE TRIBUTOS |  | 5.65%
| I1: PIS e COFINS | 3.65%
| I2: ISSQN (legislação municipal) | 2%
BDI= ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L))/((1-I)) -1

## COTAÇÃO DE MERCADO
COTAÇÃO DE MATERIAIS DA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
DATA BASE DE PESQUISA:
Abaixo segue uma lista com valores e nomes de fabricantes. Junto ao nome de cada fabricante há o contato deles e o CNPJ: Os valores referem-se ao produto posto no local da obra. Para a composição dos custos utilizou-se a Mediana do Mercado.
Código utilizado | Descrição | Uni. | Empresas | Valor orçado s/ BDI | Valor orçado da Mediana s/ BDI