## Dados do Convênio
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Gerência de Infraestrutura
PROGRAMA SANTA CATARINA RURAL
Termo de Convênio No .........
DADOS DO CONVÊNIO
Instituição Concedente |  | Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE
Município |  | Dona Emma
Objeto | Alinhamento 1 | DEM-438: (Caminho Chapada): Inicia no entroncamento com a estrada municipal DEM-060 (coordenadas: -26,989087 / -49,897031) – término no acesso a propriedade de José Delírio Caxoeira. (coordenadas: -26.966314 / -49.891418). Extensão: 3,18 quilômetros;
| Alinhamento 2 | DEM-417: Inicia no entroncamento com a estrada municipal DEM-438 (Alinhamento 1 – Km 2,20) (coordenadas: -26.970091 / -49.899074) – fim no estacionamento com a estrada municipal DEM-199 (Alinhamento 3 – Km 0,95) (coordenadas: -26.971668 / -49.909106). Extensão: 1,32 quilômetros;
| Alinhamento 3 | DEM-199 (Tifa dos pinhões): inicia na divisa do município de Witmarsum, ao norte (coordenadas -26.964594 / -49.912905) – término na divisa do município de Warmasum, ao sul, ainda na DEM-199 (coordenadas: -26.995298 / -49.908888). Extensão 4,30 quilômetros;
| Alinhamento 4 | DEM-060: Inicio no acesso a propriedade do cooperado Jocelino Solinger, ainda no município de Witmarsum (coordenadas: -26.993331/ -49.916437) e término no entroncamento com a estrada municipal DEM-438 (inicio do alinhamento 1) (coordenadas: -26.989174 / -49.896911). Extensão: 2,21 quilômetros;
| Alinhamento 5 | Tifa Lazares: Inicio no entroncamento com a estrada municipal DEM-060 (coordenadas: -26.992950 / -49.884279) e término no acesso a propriedade do cooperado José Martins (coordenadas: -26.986368 / -49.888232). Extensão: 0,97 quilômetros;
| Alinhamento 6 | DEM-475 (Linha da Paca): inicio no entroncamento com a estrada municipal DEM-460 (coordenadas: -27.015806 / -49.781123) e término no entroncamento com a estrada municipal. DEM-478 (coordenadas: -27.017725 / -49.737300) e término. Extensão: 6,00 quilômetros.
Finalidade |  | Melhoramento da condição operacional das estradas rurais terciárias, assegurando condições de tráfego e acesso de forma permanente.
Justificativa |  | A melhoria das estradas rurais, como resultado do presente projeto, contribuirá para facilitar o acesso aos produtores nas comunidades rurais e aos locais de armazenamento da produção do município, tornando assim o transporte mais rápido e incentivando o crescimento da produção e atraindo novos produtores.
Público Alvo |  | Produtores Rurais do Municípo de Dona Emma
Capacidade Técnica |  | 1. Recursos materiais: 2. Recursos humanos:
Local/Região Execução |  | Município de Dona Emma

## Quadro de quantidades
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Gerência de Infraestrutura
PROGRAMA SANTA CATARINA RURAL
Instituição Concedente: Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE
Município: | Dona Emma
Atividade: Estradas Rurais Terciárias
Título: Execução de Serviços de Melhoramentos em Estradas Rurais
Extensão: | 18,319 km
Termo de Convênio No 2016TR000187
ANEXO I - QUADRO DE QUANTIDADES
Discriminação dos Serviços e Obras a serem executados
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Total (R$)
I | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #VALUE!
50000 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 1 | M2 | 14.204,070 | 0.65 | 9.232,64
50001 | DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 2 | M2 | 1.426,080 | 2.44 | 3.479,63
50105 | ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE SOLO 400 < DMT<= 600 m | M3 | 3.697,720 | 11,80 | 43.633,09
52151 | CARGA E TRANSPORTE DE CAMADA VEGETAL | M3 | 3.126,010 | 9.7 | 30.322,29
III | DRENAGEM |  |  |  | 52.824,93
56503 | TRAVESSIA SOBRE VALA EM ACESSO SECUNDÁRIO COM TUBO | M | 237,000 | 222,89 | 52.824,93
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | #VALUE!
67350 | CORPO DE BSTC D=150CM COM ENROCAMENTO E LAJE DE | M | 3,000 | 1.435,72 | 4.307,16
72900 | BOCA PARA BSTC D=150CM - TIPO DER/SC, NORMAL | UNID | 2,000 | 2.567,14 | 5.134,28
79795 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=20 CM | M | 328,000 | 19,94 | 6.540,32
79800 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=30 CM | M | 136,000 | 27,18 | 3.696,48
79850 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=40 CM | M | 96,000 | 36,26 | 3.480,96
79880 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=60 CM | M | 24,000 | 60,15 | 1.443,60
79900 | REMOÇÃO DE BUEIRO COM D=80 CM | M | 8,000 | 85,84 | 686,72
V | SINALIZAÇÃO |  |  |  | #VALUE!
80850 | SINALIZAÇÃO - PLACAS DE 80 X 80 CM - Tipo I-A/IV | UNID | 63,000 | 271,01 | 17.073,63
81200 | SINALIZAÇÃO - PLACA OCTOGONAL COM L=33 CM - Tipo I-A | UNID | 10,000 | 274,12 | 2.741,20
VI | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | #VALUE!
80050 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS DE ARAME FARPADO | M | 3.525,000 | 14,65 | 51.641,25
80306 | FORNEC. TRANSP. E PLANTIO DE MUDAS DE ARBUSTOS - 50 A 100 | UNID | 2.036,000 | 14,17 | 28.850,12
80350 | HIDROSSEMEADURA | M2 | 4.700,660 | 2,61 | 12.268,72
81600 | DEFENSA SINGELA SEMI-MALEÁVEL | M | 116,000 | 245,73 | 28.504,68
81700 | REMOÇÃO E RELOCALIZAÇÃO DE POSTES | UNID | 3,000 | 1.300,17 | 3.900,51
XXXII | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA |  |  |  | #VALUE!
49020 | LIMPEZA DE BUEIRO | M3 | 18,960 | 47,93 | 908,75
49060 | LIMPEZA MANUAL DE VALETA | M | 211,000 | 1,66 | 350,26
XXXIII | MICROBACIAS |  |  |  | #VALUE!
48060 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO | M3 | 239,000 | 1,36 | 325,04
48080 | REGULARIZAÇÃO DE PISTA | M2 | 91.595,000 | 0,19 | 17.403,05
48110 | ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO ARRUMADA | M3 | 427,660 | 193,88 | 82.914,72
48150 | REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS DE 20 CM | M3 | 2.016,020 | 20,03 | 40.380,88
95000 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | M3 | 4.579,750 | 61,03 | 279.502,14
95095 | ESC. MEC. DE VALAS P/OBRAS DE ARTE CORRENTES - 1A. | M3 | 3.070,170 | 17,67 | 54.249,90
95150 | PROTEÇÃO ENTRADA/SAÍDA P/BSTC D= 60CM EM PEDRA DE MÃO | UN | 152,000 | 92,09 | 13.997,68
95160 | PROTEÇÃO ENTRADA/SAÍDA P/BSTC D= 80CM EM PEDRA DE MÃO | UN | 4,000 | 116,32 | 465,28
95170 | PROTEÇÃO ENTRADA/SAÍDA P/BSTC D=100CM EM PEDRA DE MÃO | UN | 5,000 | 145,41 | 727,05
95218 | BOCA PARA BSTC D=60 CM - TIPO DEINFRA, NORMAL | UN | 159,000 | 602,78 | 95.842,02
95220 | BOCA PARA BSTC D=80 CM - TIPO DEINFRA, NORMAL | UN | 6,000 | 812,64 | 4.875,84
95225 | BOCA PARA BSTC D=100CM - TIPO DEINFRA, NORMAL | UN | 7,000 | 1.150,75 | 8.055,25
95240 | CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 60CM | UN | 149,000 | 577,25 | 86.010,25
95250 | CAIXA COLETORA DE ALVENARIA P/BSTC D= 80CM | UN | 1,000 | 716,05 | 716,05
95300 | BSTC D= 60CM SEM ENROCAMENTO | M | 1.268,000 | 176,82 | 224.207,76
95310 | BSTC D= 80CM SEM ENROCAMENTO | M | 34,000 | 321,57 | 10.933,38
95320 | BSTC D=100CM SEM ENROCAMENTO | M | 25,000 | 403,98 | 10.099,50
95400 | VALAS DE ESCOAMENTO | M | 714,000 | 8,83 | 6.304,62
95430 | SARJETAS | M | 2.487,000 | 0,37 | 920,19
95440 | BIGODE | M | 118,000 | 10,92 | 1.288,56
IX | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (2%) |  |  |  | 25004.8
TOTAL |  |  |  |  | #VALUE!

## Quadro resumo
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Gerência de Infraestrutura
PROGRAMA SANTA CATARINA RURAL
Instituição Concedente: Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE
Município: Dona Emma
Atividade: Estradas Rurais Terciárias
Título: Execução de Serviços de Melhoramentos em Estradas Rurais
Extensão: 18,319 km
Termo de Convênio No .........
ANEXO II - QUADRO RESUMO DE GRUPOS DE SERVIÇOS
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R$) | Total (R$)
I | TERRAPLENAGEM |  |  |  | #VALUE!
III | DRENAGEM |  |  |  | 52.824,93
IV | OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | #VALUE!
V | SINALIZAÇÃO |  |  |  | #VALUE!
VI | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | #VALUE!
XXXII | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA |  |  |  | #VALUE!
XXXIII | MICROBACIAS |  |  |  | #VALUE!
IX | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (2%) |  |  |  | 25004.8
| TOTAL |  |  |  | #VALUE!

## Cronograma de repasses
Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Gerência de Infraestrutura
PROGRAMA SANTA CATARINA RURAL
Instituição Concedente: Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE
Município: Dona Emma
Atividade: Estradas Rurais Terciárias
Título: Execução de Serviços de Melhoramentos em Estradas Rurais
Extensão: 18,319 km
Termo de Convênio No .........
ANEXO III - CRONOGRAMA DE REPASSES
| Mês | Repasse Proposta (R$)
| 1 (Assinatura do convênio) | 170000
| 2 | 170000
| 3 | 170000
| 4 | 170000
| 5 | 170000
| 6 | 170000
| 7 | 170000
| 8 | 85245.18
| TOTAL | 1275245.18
0